PDA

Project Delivery Assistant

# Geliştirme Faz Planı ve AI Uygulama Rehberi — FINAL

Teknik Plan v0.2 ile uyumlu uygulama sırası • görev sahipliği • bağımlılık • conflict önleme • kalite kapıları

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Doküman | PDA Geliştirme Faz Planı |
| Sürüm | v1.0 |
| Kaynak teknik plan | PDA Teknik Proje Planı v0.2 |
| Tarih | 25 Eylül 2026 |
| Çekirdek ekip | Hamza Taşbay • Alper Temiz |
| Hedef | İnsan veya AI coding agent tarafından doğrudan uygulanabilir geliştirme planı |
| Durum | Implementation baseline — Deployment ayrıntıları teknik plandaki gibi TBD |

Dokümanın amacı Bu doküman mimari karar belgesi değildir; v0.2 teknik planını uygulama sırasına dönüştüren yürütme belgesidir. Bir AI coding agent bu dosyayı aldığında hangi fazın önce yapılacağını, her task'ın bağımlılıklarını, dosya sahipliğini, merge sırasını, test beklentisini ve görevlerin Hamza/Alper arasında nasıl bölüneceğini anlayabilmelidir.

# İçindekiler

1. 1. Kaynak ve Otorite Sırası

2. 2. AI İçin Zorunlu Yürütme Kuralları

3. 3. Ekip Sorumluluk Modeli

4. 4. Conflict Önleme ve Git/PR Stratejisi

5. 5. Faz Haritası ve Bağımlılık Zinciri

6. 6. Faz 0 — Repository, Environment ve Çalışma İskeleti

7. 7. Faz 1 — Backend/Frontend Temel İskelet ve Çapraz Kesitler

8. 8. Faz 2 — Authentication, User ve UserSession

9. 9. Faz 3 — Project, Membership, Role/Position ve Admin Temeli

10. 10. Faz 4 — Project Invitation

11. 11. Faz 5 — Task Core, Assignment, Workflow ve History

12. 12. Faz 6 — Label ve Milestone

13. 13. Faz 7 — Issue, TestReport ve Comment

14. 14. Faz 8 — Activity, Notification ve Mail

15. 15. Faz 9 — Search/Filter/Sort, Dashboard ve UX Entegrasyonu

16. 16. Faz 10 — Stabilizasyon, CI, E2E ve Release Hazırlığı

17. 17. Global Acceptance Criteria ve Definition of Done

18. 18. AI Handoff / Sapma Yönetimi

19. 19. Dosya Sahipliği Matrisi

20. 20. Nihai Task Sırası ve Paralel Çalışma Matrisi

# 1. Kaynak ve Otorite Sırası

• Birincil mimari kaynak: PDA Teknik Proje Planı v0.2. Bu faz planı, o dokümanın implementasyon karşılığıdır.

• Bu doküman ile teknik plan arasında çelişki olursa teknik plan v0.2 üstün kabul edilir; AI değişiklik yapmadan önce çelişkiyi raporlamalıdır.

• Deployment sağlayıcısı, domain/subdomain, TLS/reverse proxy, registry ve workflow ayrıntıları teknik planda TBD olduğu sürece bu dokümanda da kesinleştirilemez.

• Feature seviyesinde endpoint isimleri, DTO alanları veya service metot isimleri yalnız ilgili faz uygulanırken netleştirilir; gereksiz erken tasarım yapılmaz.

• V1 dışı özellikler (microservices, Redis zorunluluğu, Kafka/RabbitMQ, Elasticsearch/OpenSearch, native mobile, gelişmiş Scrum board, attachment/object storage) task listesine eklenmez.

AI için source-of-truth kuralı AI, 'daha iyi olur' gerekçesiyle teknik plandaki kilitli kararları kendiliğinden değiştiremez. Yeni teknoloji, yeni servis veya mimari katman eklemek için açık bir gereksinim ve kullanıcı onayı gerekir.

# 2. AI İçin Zorunlu Yürütme Kuralları

1. Taskları aşağıdaki faz sırasına göre uygula; dependency tamamlanmadan dependent task'a geçme.

2. Her task başlamadan önce: bağımlılıkları, dokunulacak klasörleri, beklenen migration/API değişikliğini ve test planını çıkar.

3. Bir task'ın file scope'u dışındaki ortak dosyalara dokunman gerekiyorsa bunu önce 'integration change' olarak işaretle.

4. Backend ile frontend aynı anda geliştiriliyorsa API contract önce backend/contract sahibi tarafından sabitlenir; frontend aynı sözleşmeye göre bağlanır.

5. Frontend'de geçici fixture/mock kullanılabilir ancak fazın integration gate'inde kaldırılmalı ve gerçek backend'e bağlanmalıdır.

6. Başka modülün repository implementation'ına doğrudan erişme; public api/contract sınırlarını kullan.

7. Persistence entity'lerini event payload olarak taşıma; ID ve küçük serileştirilebilir alanlar kullan.

8. Migration numarası çakışmasını önlemek için Flyway migration dosyalarının tek sahibi aynı anda yalnız Backend Sorumlusu olmalıdır.

9. Ortak config, pom.xml, package.json, docker-compose.yml, .env.example, global layout, security config gibi yüksek-conflict dosyalar tek task/tek PR sahibi tarafından değiştirilir.

10. Her task; test, lint/build, acceptance criteria ve kısa handoff notu olmadan DONE sayılmaz.

11. Bir implementasyon kararı teknik plandan sapmayı gerektiriyorsa kodlama durur; sapma, neden ve önerilen çözüm raporlanır.

# 3. Ekip Sorumluluk Modeli

Aşağıdaki dağılım, conflict riskini azaltmak için önerilen varsayılan sahiplik modelidir. Yetkinlik veya iş yükü nedeniyle kişiler değiştirilebilir; ancak bir faz içinde 'tek dosya/tek sorumlu' ilkesi korunmalıdır.

| Kişi | Ana sorumluluk | İkincil sorumluluk | Varsayılan sahip olduğu alanlar |
| --- | --- | --- | --- |
| Hamza Taşbay | Backend / domain / API / security / persistence | Docker, integration test, architecture | backend/**, Flyway migrations, backend security/config, API contracts |
| Alper Temiz | Frontend / UI / UX / i18n / browser flows | Open-source docs, frontend E2E, branding/SEO | frontend/**, Playwright UI flows, metadata/manifest, docs/UI-facing sections |
| Ortak | Planlama, code review, release gate | Cross-cutting integration | Root files yalnız atanmış tek sorumlu ile; aynı anda iki kişi düzenlemez |

## 3.1 Yetki ayrımı

• Task Sorumlusu: task'ı implemente eder, testini yazar ve PR'ı açar.

• Reviewer: sorumlunun dokunmadığı taraftan kodu/contract'ı gözden geçirir.

• Entegrasyon Sorumlusu: faz sonunda backend+frontend birleşimini ve gerçek servis bağlantısını doğrular.

• Migration Sorumlusu: aynı anda tek kişidir; migration sıra numarasını yalnız o üretir.

# 4. Conflict Önleme ve Git/PR Stratejisi

| Kural | Uygulama |
| --- | --- |
| Branch | feature/<task-id>-<kisa-ad>, fix/<task-id>-<kisa-ad>, chore/<task-id>-<kisa-ad> |
| PR kapsamı | Bir PR tercihen tek task ID taşır; unrelated refactor eklenmez. |
| Merge sırası | Foundation → contract/backend → frontend integration → E2E/gate. |
| Shared file lock | pom.xml, package.json, docker-compose.yml, .env.example, global security/config gibi dosyalarda aynı anda tek sorumlu. |
| Migration lock | Flyway migration dosyaları sırayla ve yalnız Backend Sorumlusu tarafından üretilir. |
| Contract değişimi | Request/response veya enum değişiyorsa önce API contract PR'ı merge edilir; sonra frontend bağlanır. |
| Refactor | Faz ortasında geniş refactor yapılmaz; stabilizasyon fazına ayrı task olarak taşınır. |
| Rebase | PR merge öncesi güncel main üzerine rebase/merge edilir, test suite yeniden çalıştırılır. |
| Conflict çözümü | Semantik olarak iki değişikliği de korumaya çalışma; source-of-truth task/sorumlu belirlenir, conflict bilinçli çözülür. |

## 4.1 Paralel çalışma güvenlik sınıfları

| Sınıf | Anlam | Örnek |
| --- | --- | --- |
| P0 — Güvenli paralel | Farklı klasör/modül ve contract değişimi yok. | backend task domain testi + frontend design system |
| P1 — Contract bağımlı | Backend contract sabitlenince frontend paralel ilerleyebilir. | Task API + Task ekranları |
| P2 — Sıralı | Aynı entity/migration/security/global config'e dokunur. | Auth → UserSession → refresh rotation |
| P3 — Integration gate | Birden çok task bitmeden merge edilmez. | Notification + Mail + Activity entegrasyonu |

# 5. Faz Haritası ve Bağımlılık Zinciri

| Faz | Ad | Çıktı | Bağımlılık |
| --- | --- | --- | --- |
| F0 | Repository & Environment | Başlangıç iskeleti, Docker, env, CI temel | Yok |
| F1 | Platform Foundation | Backend/frontend iskeleti, error model, shared conventions | F0 |
| F2 | Auth & UserSession | Signup/login/logout/refresh/session | F1 |
| F3 | Project & Membership | Project, membership, roles/positions, admin basics | F2 |
| F4 | Project Invitation | Token/süre/status kontrollü davet | F3 |
| F5 | Task Core | Task, assignment, workflow, blocked, history, readable key | F3 |
| F6 | Label & Milestone | Task sınıflandırma ve hafif teslim hedefleri | F5 |
| F7 | Issue/TestReport/Comment | İş öğesi etrafındaki işbirliği özellikleri | F5 |
| F8 | Activity/Notification/Mail | Event tabanlı görünür hareket + bildirim | F4,F5,F7 |
| F9 | Search/Dashboard/UX | Arama, filtre, sıralama, dashboard, timeline | F5-F8 |
| F10 | Stabilization & Release | E2E, CI kalite kapıları, release hazırlığı | F0-F9 |

Önemli paralellik F4 (Project Invitation) ve F5 (Task Core), F3 tamamlandıktan sonra paralel ilerleyebilir. F6 ile F7 de F5'in contract'ı sabitlendikten sonra paralel yürütülebilir. F8 event contract'ları nedeniyle bu çıktıların tamamına bağımlıdır.

# Faz 0 — Repository, Environment ve Çalışma İskeleti

Faz hedefi: Projeyi herkesin ve AI agent'ın aynı şekilde başlatabildiği, tekrar üretilebilir bir geliştirme tabanına oturtmak.

| ID | Task | Sorumlu | Dependency | Çıktı | File scope | Acceptance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F0-01 | Repo/community dosyalarını doğrula | Ortak (Sorumlu: Alper) | — | README, LICENSE, CONTRIBUTING, SECURITY, CODE_OF_CONDUCT, issue/PR templates, docs linkleri | Root docs, .github/** | Dosyalar placeholder değil; linkler çalışıyor; lisans Apache-2.0. |
| F0-02 | Backend starter oluştur | Hamza | F0-01 | Java 25, Spring Boot 4.1.1, Maven Wrapper, temel package kökü | backend/** | mvn test ve package başarılı; executable JAR oluşuyor. |
| F0-03 | Frontend starter oluştur | Alper | F0-01 | Next.js, TS, Tailwind, App Router, feature-based başlangıç | frontend/** | lint + type-check + build başarılı. |
| F0-04 | PostgreSQL + Docker Compose local ortam | Hamza | F0-02,F0-03 | frontend/backend/postgres servisleri, health dependency, env | docker-compose.yml, backend/Dockerfile, frontend/Dockerfile | .env ile tek komutta local stack ayağa kalkıyor. |
| F0-05 | .env.example ve config sözleşmesi | Hamza | F0-04 | DB/JWT/API docs/mail/frontend/CORS/admin değişkenleri | .env.example, backend config | Secret yok; eksik zorunlu prod config fail-fast. |
| F0-06 | CI skeleton | Alper | F0-02,F0-03 | backend test/build + frontend lint/type/build + Docker build | .github/workflows/** | PR üzerinde temel kalite kontrolleri çalışıyor. |

## F0 Conflict/merge notları

• F0-02 ve F0-03 güvenli paraleldir.

• docker-compose.yml ve .env.example tek sorumlu (Hamza) üzerinden değişmelidir.

• CI F0-02/F0-03 merge edildikten sonra finalleştirilir.

# Faz 1 — Backend/Frontend Temel İskelet ve Çapraz Kesitler

Faz hedefi: Feature geliştirmeden önce ortak hata, modül, UI ve API davranışlarını sabitlemek.

| ID | Task | Sorumlu | Dependency | Çıktı | File scope | Acceptance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1-01 | Spring Modulith modül sınırlarını kur | Hamza | F0 | user/project/task/issue/notification/mail/shared package sınırları | backend/src/** | Architecture test modül ihlalini yakalıyor. |
| F1-02 | ProblemDetail global error standardı | Hamza | F1-01 | type/title/status/detail + validation errors | backend/**/error/** | MockMvc ile 400/401/403/404/409/500 formatı tutarlı. |
| F1-03 | OpenAPI/Swagger ortam kontrolü | Hamza | F1-02 | dev/test açık, prod default kapalı, API_DOCS_ENABLED | backend config | Profile testleri ile davranış doğrulanıyor. |
| F1-04 | Frontend API client + ProblemDetail parser | Alper | F1-02 | credentials/cookie uyumlu client, standart hata mapping | frontend/src/** | UI error state backend sözleşmesini doğru işler. |
| F1-05 | Design system ve global UX states | Alper | F0-03 | button/input/dialog/toast/skeleton/empty/error/403/404/500 | frontend/** | Light/Dark/System ve responsive temel hazır. |
| F1-06 | i18n başlangıç yapısı | Alper | F1-05 | TR+EN anahtar yapısı | frontend/** | Hardcoded kritik UI metinleri i18n üzerinden. |

## F1 Conflict/merge notları

• F1-02 contract sabitlenmeden F1-04 tamamlanmış sayılmaz.

• Backend ve frontend kendi klasörlerinde paralel ilerler.

• Global root config değişiklikleri ayrı PR tutulur.

# Faz 2 — Authentication, User ve UserSession

Faz hedefi: Cookie tabanlı güvenli kimlik doğrulama, refresh rotation/revocation ve oturum yönetimini tamamlamak.

| ID | Task | Sorumlu | Dependency | Çıktı | File scope | Acceptance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-01 | User + UserSession persistence | Hamza | F1 | User, UserSession, BCrypt, refresh hash alanları | backend/user/**, Flyway | Migration + repository testleri başarılı. |
| F2-02 | Signup/Login API | Hamza | F2-01 | validation, BCrypt, HttpOnly cookie access/refresh | backend/user/**, security/** | Başarılı/başarısız auth senaryoları security testleri ile kapsanır. |
| F2-03 | Refresh rotation + revocation | Hamza | F2-02 | refresh hash, expiry, revoke, token reuse davranışı | backend/user/**, security/** | Eski refresh tekrar kullanılamaz; logout revocation yapar. |
| F2-04 | CSRF/CORS/security headers/rate baseline | Hamza | F2-02 | cookie auth ile uyumlu CSRF, allowlist CORS | backend/security/** | Unauthorized/forbidden/CORS/CSRF testleri. |
| F2-05 | Auth UI ve route guards | Alper | F2-02 contract | signup/login/logout, auth state, protected routes | frontend/features/auth/** | Token local/sessionStorage'a yazılmaz; gerçek backend ile çalışır. |
| F2-06 | Active sessions UI | Alper | F2-03 contract | oturum listeleme/sonlandırma | frontend/features/session/** | Kullanıcı oturumu revoke edebilir; kendi aktif session'ı net görünür. |
| F2-07 | Auth E2E gate | Ortak (Sorumlu: Alper) | F2-03,F2-05,F2-06 | signup→login→refresh→logout→session revoke | frontend/e2e/** | Playwright gerçek backend'e karşı geçer. |

## F2 Conflict/merge notları

• F2-01→F2-02→F2-03 sıralıdır; aynı security/session dosyalarına paralel dokunulmaz.

• F2-05, login contract merge edilince paralel başlayabilir.

• Cookie/CSRF davranışı frontend workaround ile bypass edilmez.

# Faz 3 — Project, Membership, Role/Position ve Admin Temeli

Faz hedefi: Proje çalışma alanını, üyeliği ve yetkilendirmeyi güvenli şekilde kurmak.

| ID | Task | Sorumlu | Dependency | Çıktı | File scope | Acceptance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F3-01 | Project + slug persistence/API | Hamza | F2 | create/edit/view/archive, unique slug | backend/project/**, Flyway | MANAGER atama ve archive davranışı testli. |
| F3-02 | ProjectMembership + ProjectRole | Hamza | F3-01 | MANAGER/MEMBER/VIEWER | backend/project/** | Role tabanlı API authorization testleri. |
| F3-03 | MemberPosition modeli | Hamza | F3-02 | BACKEND_ENGINEER/FRONTEND_ENGINEER/FULL_STACK_DEVELOPER/TESTER/UI_DESIGNER | backend/project/** | Position API yetki vermez; yalnız metadata. |
| F3-04 | Admin bootstrap | Hamza | F2 | ADMIN_EMAIL/ADMIN_INITIAL_PASSWORD, first-login password change | backend/admin/**, config | Restart duplicate admin oluşturmaz; parola hashli. |
| F3-05 | Project/member frontend | Alper | F3-01,F3-02 contract | project list/detail/create/edit/archive, member view | frontend/features/projects/** | 403 UI role-aware; gerçek backend bağlantısı. |
| F3-06 | Role-sensitive UI | Alper | F3-02 contract | MANAGER/MEMBER/VIEWER aksiyon görünürlüğü | frontend/** | UI gizleme güvenlik sınırı değildir; backend 403 doğrulanır. |
| F3-07 | Project E2E gate | Ortak (Sorumlu: Alper) | F3-01..F3-06 | create project→membership→role check→archive | frontend/e2e/** | E2E geçmeden F4/F5 integration başlatılmaz. |

## F3 Conflict/merge notları

• Project migration ve membership migration numaraları tek sorumlu tarafından seri üretilir.

• F3-05 backend contract merge sonrası paralel ilerleyebilir.

• Role ile MemberPosition UI'da da ayrı kavramlar olarak gösterilir.

# Faz 4 — Project Invitation

Faz hedefi: Kayıtlı veya yeni kullanıcıyı güvenli token/süre/status akışıyla projeye davet etmek.

| ID | Task | Sorumlu | Dependency | Çıktı | File scope | Acceptance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F4-01 | ProjectInvitation persistence | Hamza | F3 | email, projectId, invitedBy, tokenHash, expiresAt, status | backend/project/**, Flyway | Token plaintext persist edilmez; expiry/status testli. |
| F4-02 | Invitation API/use cases | Hamza | F4-01 | create/resend/accept/cancel/expire | backend/project/** | Duplicate/expired/unauthorized senaryoları testli. |
| F4-03 | Invitation notification/mail event contracts | Hamza | F4-02 | ProjectInvitationCreated/Accepted gibi event contract | backend/project/api¦contract/** | Entity payload yok; mail modülüne hard dependency yok. |
| F4-04 | Invitation UI | Alper | F4-02 contract | invite modal/list/accept flow | frontend/features/invitations/** | Kayıtlı/kayıtsız kullanıcı akışı gerçek API ile. |
| F4-05 | Invitation integration gate | Ortak | F4-02,F4-04 | invite→accept→membership | E2E | Başarılı kabul membership üretir. |

## F4 Conflict/merge notları

• Invitation token persistence/security aynı backend sorumlu'da kalır.

• Mail gönderimi F8'e aittir; F4 yalnız event üretir.

• F4 ve F5, F3 gate sonrası paraleldir.

# Faz 5 — Task Core, Assignment, Workflow ve History

Faz hedefi: PDA'nın çekirdek iş öğesi olan Task'ı okunabilir key, assignment, lifecycle ve history ile tamamlamak.

| ID | Task | Sorumlu | Dependency | Çıktı | File scope | Acceptance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F5-01 | Task persistence + readable key | Hamza | F3 | UUID + project scoped sequence/key (PDA-123 benzeri), priority/date/status | backend/task/**, Flyway | Project içinde key unique; create/update testli. |
| F5-02 | TaskAssignment | Hamza | F5-01 | multi-assignee, unique task+user, assignedBy/At | backend/task/** | Sadece project member atanabilir. |
| F5-03 | Workflow + BLOCKED | Hamza | F5-01 | BACKLOG→TODO→IN_PROGRESS→IN_REVIEW→TESTING→DONE, blocked flag/model | backend/task/** | Geçiş ve blocked kombinasyonları service testli. |
| F5-04 | TaskStatusHistory | Hamza | F5-03 | previous/new/changedBy/changedAt | backend/task/** | Her status değişimi history üretir. |
| F5-05 | Task API list/pagination baseline | Hamza | F5-01..F5-04 | CRUD/assign/status/history + pagination | backend/task/api/** | ProblemDetail ve authorization tutarlı. |
| F5-06 | Task UI | Alper | F5-05 contract | list/detail/create/edit/assign/status/blocked | frontend/features/tasks/** | Loading/empty/error states; gerçek API. |
| F5-07 | Task history/timeline UI | Alper | F5-04 contract | status history görünümü | frontend/features/tasks/** | Kronolojik ve actor bilgili. |
| F5-08 | Task E2E gate | Ortak (Sorumlu: Alper) | F5-05..F5-07 | create→assign→status→blocked→done | frontend/e2e/** | Kritik task lifecycle browser testinde geçer. |

## F5 Conflict/merge notları

• Task entity, assignment, workflow ve history aynı backend sorumlu'da seri geliştirilir.

• Frontend F5-05 contract merge edilince paralel başlar.

• Task status enum tek source-of-truth; frontend duplicate hardcode yerine paylaşılan mapping kullanır.

# Faz 6 — Label ve Milestone

Faz hedefi: Taskları hafif ve düşük maliyetli sınıflandırma/teslim hedefleriyle zenginleştirmek.

| ID | Task | Sorumlu | Dependency | Çıktı | File scope | Acceptance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F6-01 | Label backend | Hamza | F5 | project-scoped label CRUD + task bağlama | backend/task/**, Flyway | Aynı project dışında label kullanılamaz. |
| F6-02 | Milestone backend | Hamza | F5 | MVP/Beta/V1.0 gibi milestone CRUD + task ilişki | backend/project¦task/**, Flyway | Sprint semantics eklenmez. |
| F6-03 | Label/Milestone UI | Alper | F6-01,F6-02 contract | manage + task assign | frontend/features/** | Task form/filter ile entegre. |
| F6-04 | F6 integration gate | Ortak | F6-01..F6-03 | task label/milestone lifecycle | E2E | CRUD + assignment çalışır. |

## F6 Conflict/merge notları

• Label ve Milestone backend farklı alt paketlerde paralel olabilir; migration numaraları yine seri verilir.

• Sprint/board semantics eklenmez.

• Frontend tek PR'da task form/filter entegrasyonunu yapabilir.

# Faz 7 — Issue, TestReport ve Comment

Faz hedefi: Task/proje etrafında problem bildirimi, tester sonucu ve tartışma akışını tamamlamak.

| ID | Task | Sorumlu | Dependency | Çıktı | File scope | Acceptance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F7-01 | Issue backend | Hamza | F5 | project-level, optional taskId | backend/issue/**, Flyway | Cross-project task bağlama engellenir. |
| F7-02 | TestReport backend | Hamza | F5 | completed work için tester feedback/result | backend/issue¦testreport/**, Flyway | Role/position semantics doğru; authorization backend'de. |
| F7-03 | Comment backend | Hamza | F5 | ilgili iş öğesine bağlı comment | backend/comment/**, Flyway | Yetkisiz erişim engelli. |
| F7-04 | Issue/TestReport/Comment UI | Alper | F7-01..F7-03 contract | create/list/detail interactions | frontend/features/** | Inline validation ve empty/error states. |
| F7-05 | F7 integration gate | Ortak | F7-01..F7-04 | task issue→comment→test report | E2E | Gerçek backend ile tamamlanır. |

## F7 Conflict/merge notları

• Issue/TestReport/Comment ayrı modüller ise backend paralel olabilir; ortak base entity/refactor yapılmaz.

• Cross-project authorization testleri zorunludur.

• Frontend sözleşmeler sabitlendikten sonra tek feature branch yerine ayrı task branch'leri kullanabilir.

# Faz 8 — Activity, Notification ve Mail

Faz hedefi: Domain event'lerini kullanıcıya görünür activity, in-app notification ve opsiyonel mail'e bağlamak.

| ID | Task | Sorumlu | Dependency | Çıktı | File scope | Acceptance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F8-01 | Event contract standardizasyonu | Hamza | F4,F5,F7 | TaskAssigned/StatusChanged/Completed/ProjectMemberAdded/IssueCreated/TestReportCreated | backend/**/contract/** | Payload entity içermez. |
| F8-02 | Activity persistence/projector | Hamza | F8-01 | user-visible timeline | backend/activity/**, Flyway | Task/project olayları kronolojik kaydolur. |
| F8-03 | Notification backend | Hamza | F8-01 | persistent notification, read/unread/count | backend/notification/**, Flyway | Mail kapalıyken çalışır. |
| F8-04 | Mail provider abstraction | Hamza | F8-01 | MAIL_ENABLED, SMTP/Brevo provider selection | backend/mail/** | Auto fallback yok; provider testleri. |
| F8-05 | Notification Center UI | Alper | F8-03 contract | navbar unread count/list/read | frontend/features/notifications/** | Polling/fetch yeterli; WebSocket yok. |
| F8-06 | Activity Timeline UI | Alper | F8-02 contract | project/task activity | frontend/features/activity/** | Activity, audit log ile karıştırılmaz. |
| F8-07 | F8 integration gate | Ortak | F8-02..F8-06 | task assign/status→activity+notification(+mail enabled ise mail) | E2E/integration | MAIL_ENABLED=false ile çekirdek akış bozulmaz. |

## F8 Conflict/merge notları

• Event contracts önce merge edilir; Activity/Notification/Mail consumer'ları sonra paralel.

• Mail modülü hiçbir core use case'i bloklamaz.

• Activity ile AuditLog aynı tablo/model yapılmaz.

# Faz 9 — Search/Filter/Sort, Dashboard ve UX Entegrasyonu

Faz hedefi: Kullanılabilir V1 ürün deneyimini tamamlamak; ayrı search/cache servisi eklemeden keşfedilebilirlik sağlamak.

| ID | Task | Sorumlu | Dependency | Çıktı | File scope | Acceptance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F9-01 | Search API | Hamza | F3,F5 | project/task/user basic search JPA/PostgreSQL | backend/search/** | Elasticsearch/OpenSearch yok; pagination var. |
| F9-02 | Task filter/sort API | Hamza | F5,F6 | status/priority/assignee/label/milestone/date | backend/task/** | Ortak query standardı ve güvenli allowlist sort. |
| F9-03 | Dashboard aggregate API | Hamza | F5,F7,F8 | My Tasks, Due Soon, Overdue, Recently Updated, Projects, Issues, Notifications | backend/dashboard/** | N+1 kontrolü; pagination/limit mantıklı. |
| F9-04 | Global search UI | Alper | F9-01 contract | project/task/user quick search | frontend/features/search/** | Keyboard/a11y uyumlu. |
| F9-05 | Filters/sort UI | Alper | F9-02 contract | task list controls | frontend/features/tasks/** | URL/query state mümkün olduğunda korunur. |
| F9-06 | Dashboard UI | Alper | F9-03 contract | cards/lists/simple status summary | frontend/features/dashboard/** | Responsive, loading/empty/error states. |
| F9-07 | Branding/SEO/manifest final | Alper | F1 | favicon, metadata, OG, manifest | frontend/app/**, public/** | PDA ¦ page titles ve social preview hazır. |
| F9-08 | i18n/a11y pass | Alper | F9 UI | TR/EN coverage, keyboard/focus/aria | frontend/** | Kritik flow erişilebilir. |
| F9-09 | F9 E2E gate | Ortak | F9-01..F9-08 | login→dashboard→search→filter→task detail | E2E | Chromium temel flow geçer. |

## F9 Conflict/merge notları

• Search ve Dashboard backend paralel olabilir.

• Task filter API mevcut task list endpoint'ini kontrollü genişletir; ikinci duplicate endpoint açılmaz.

• UI taskları feature klasörlerine ayrılır; global layout tek sorumlu.

# Faz 10 — Stabilizasyon, CI, E2E ve Release Hazırlığı

Faz hedefi: V1'i merge edilebilir, yeniden kurulabilir, testli ve açık kaynak kullanıma hazır hale getirmek.

| ID | Task | Sorumlu | Dependency | Çıktı | File scope | Acceptance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F10-01 | Full regression backend | Hamza | F0-F9 | unit/service/repository/security/MockMvc/integration/Testcontainers/Modulith | backend/** | Tüm suite yeşil. |
| F10-02 | Frontend build/lint/type/E2E | Alper | F0-F9 | build, lint, type-check, Playwright | frontend/** | Chromium/Firefox/WebKit kritik flow. |
| F10-03 | JaCoCo/Sonar kalite kapısı | Hamza | F10-01 | coverage rapor + Sonar | backend config/.github | Kritik logic coverage, blocker issue yok. |
| F10-04 | Docker clean-room test | Ortak (Sorumlu: Hamza) | F10-01,F10-02 | fresh clone + .env + compose | root/Docker | README ile tekrar kurulabilir. |
| F10-05 | Docs/repo final pass | Alper | F10-04 | README/docs/SECURITY/CONTRIBUTING/CHANGELOG hazırlığı | docs/**, root docs | Kurulum/test/katkı adımları güncel. |
| F10-06 | Release candidate gate | Ortak | F10-01..F10-05 | V1 scope checklist | — | V1 dışı feature sızması yok; deployment TBD açıkça korunur. |

## F10 Conflict/merge notları

• Stabilizasyon fazında yeni feature eklenmez.

• Bug fix her zaman regression testi ile gelir.

• Release gate'te tüm açık migration/contract uyumsuzlukları kapatılır.

# 17. Global Acceptance Criteria ve Definition of Done

| Alan | DONE koşulu |
| --- | --- |
| Kod | Task kapsamı tamam; unrelated değişiklik yok; architecture sınırları korunmuş. |
| Backend test | İlgili unit/service/repository/security/API/integration testleri yazılmış ve geçiyor. |
| Frontend test | Lint/type-check/build başarılı; kritik browser davranışı gerektiğinde Playwright ile kapsanmış. |
| API | ProblemDetail hata standardı, validation, authorization ve pagination sözleşmeleri tutarlı. |
| Database | Flyway migration geri alınamaz sürpriz değişiklik içermiyor; ddl-auto=validate ile uyumlu. |
| Security | Secret loglanmıyor; auth token browser storage'a yazılmıyor; backend authorization zorunlu. |
| UX | Loading/empty/error/confirmation/validation states mevcut; responsive ve temel a11y sağlanmış. |
| Integration | Gerçek backend bağlantısı doğrulanmış; geçici mock/fixture production flow'da kalmamış. |
| Docs | Yeni ENV, endpoint davranışı veya önemli karar ilgili dokümana işlenmiş. |
| PR | Task ID, amaç, test sonucu, migration/env etkisi ve screenshot (UI ise) açıklamada mevcut. |

## 17.1 Faz gate standardı

1. Faz içindeki zorunlu tasklar DONE.

2. Backend ve frontend buildleri yeşil.

3. İlgili integration/E2E senaryosu geçiyor.

4. Main üzerinde clean pull/build testi yapıldı.

5. Bir sonraki fazın dependency contract'ları sabit.

6. Açık critical/high bug yok.

7. Teknik planla çelişen bilinmeyen karar yok.

# 18. AI Handoff / Sapma Yönetimi

AI başlangıç prompt'u olarak kullanılacak kısa talimat Bu proje PDA — Project Delivery Assistant'tır. PDA Teknik Plan v0.2 mimari source-of-truth, bu Geliştirme Faz Planı ise execution source-of-truth'tur. Taskları ID sırasına ve dependency kurallarına göre uygula. Sadece task file scope'unda değişiklik yap. Shared dosya veya contract değişikliği gerekiyorsa önce raporla. Her task sonunda değişen dosyaları, testleri, migration/env etkisini ve sonraki task'a handoff notunu ver. Teknik plandan sapma gerekiyorsa kodlama yapmadan önce bildir.

## 18.1 AI her task öncesi şu çıktıyı üretmeli

• Task ID ve amaç

• Bağımlılıklar tamam mı?

• Dokunulacak dosya/klasörler

• DB migration gerekiyor mu?

• API contract değişiyor mu?

• Conflict riski ve kilitli shared dosyalar

• Test planı

• Beklenen acceptance criteria

## 18.2 AI her task sonrası şu çıktıyı üretmeli

• Tamamlanan değişiklik özeti

• Değişen dosyalar

• Eklenen/değişen migration ve ENV değişkenleri

• Çalıştırılan test/build komutları ve sonuç

• Açık kalan risk/borç

• Bir sonraki task için handoff

• Merge sırası veya diğer sorumlunun beklemesi gereken contract bilgisi

## 18.3 Plan sapması olduğunda

1. Sapmayı tespit et ve kodlamayı ilgili noktada durdur.

2. Teknik plan v0.2 ile çelişen maddeyi açıkça yaz.

3. Neden implementasyon kısıtı oluştuğunu belirt.

4. En az değişiklikle uyumlu çözüm öner.

5. Yeni servis/teknoloji eklemek yerine mevcut stack içinde çözüm ara.

6. Kullanıcı/onay olmadan kilitli mimari kararı değiştirme.

# 19. Dosya Sahipliği Matrisi

| Alan | Varsayılan sorumlu | Parallel edit? | Not |
| --- | --- | --- | --- |
| backend/** | Hamza | Evet, farklı modüller | Aynı entity/security/global config dosyasında hayır. |
| frontend/** | Alper | Evet, farklı feature klasörleri | Global layout/theme/config tek sorumlu. |
| backend/src/main/resources/db/migration/** | Hamza | Hayır | Migration sıra numarası tek sorumlu. |
| pom.xml | Hamza | Hayır | Dependency ekleme merkezi. |
| frontend/package.json / lockfile | Alper | Hayır | Dependency ekleme merkezi. |
| docker-compose.yml | Hamza | Hayır | Root integration file. |
| .env.example | Hamza | Hayır | Frontend ihtiyacı PR açıklaması ile iletilir. |
| .github/workflows/** | Alper | Sınırlı | Backend komut değişikliği Hamza review. |
| docs/** | Alper | Evet | Architecture değişimi Hamza review. |
| README/CONTRIBUTING/SECURITY | Alper | Sınırlı | Release öncesi ortak review. |

# 20. Nihai Task Sırası ve Paralel Çalışma Matrisi

| Faz | ID | Task | Sorumlu | Dependency |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F0 | F0-01 | Repo/community dosyalarını doğrula | Ortak (Sorumlu: Alper) | — |
| F0 | F0-02 | Backend starter oluştur | Hamza | F0-01 |
| F0 | F0-03 | Frontend starter oluştur | Alper | F0-01 |
| F0 | F0-04 | PostgreSQL + Docker Compose local ortam | Hamza | F0-02,F0-03 |
| F0 | F0-05 | .env.example ve config sözleşmesi | Hamza | F0-04 |
| F0 | F0-06 | CI skeleton | Alper | F0-02,F0-03 |
| F1 | F1-01 | Spring Modulith modül sınırlarını kur | Hamza | F0 |
| F1 | F1-02 | ProblemDetail global error standardı | Hamza | F1-01 |
| F1 | F1-03 | OpenAPI/Swagger ortam kontrolü | Hamza | F1-02 |
| F1 | F1-04 | Frontend API client + ProblemDetail parser | Alper | F1-02 |
| F1 | F1-05 | Design system ve global UX states | Alper | F0-03 |
| F1 | F1-06 | i18n başlangıç yapısı | Alper | F1-05 |
| F2 | F2-01 | User + UserSession persistence | Hamza | F1 |
| F2 | F2-02 | Signup/Login API | Hamza | F2-01 |
| F2 | F2-03 | Refresh rotation + revocation | Hamza | F2-02 |
| F2 | F2-04 | CSRF/CORS/security headers/rate baseline | Hamza | F2-02 |
| F2 | F2-05 | Auth UI ve route guards | Alper | F2-02 contract |
| F2 | F2-06 | Active sessions UI | Alper | F2-03 contract |
| F2 | F2-07 | Auth E2E gate | Ortak (Sorumlu: Alper) | F2-03,F2-05,F2-06 |
| F3 | F3-01 | Project + slug persistence/API | Hamza | F2 |
| F3 | F3-02 | ProjectMembership + ProjectRole | Hamza | F3-01 |
| F3 | F3-03 | MemberPosition modeli | Hamza | F3-02 |
| F3 | F3-04 | Admin bootstrap | Hamza | F2 |
| F3 | F3-05 | Project/member frontend | Alper | F3-01,F3-02 contract |
| F3 | F3-06 | Role-sensitive UI | Alper | F3-02 contract |
| F3 | F3-07 | Project E2E gate | Ortak (Sorumlu: Alper) | F3-01..F3-06 |
| F4 | F4-01 | ProjectInvitation persistence | Hamza | F3 |
| F4 | F4-02 | Invitation API/use cases | Hamza | F4-01 |
| F4 | F4-03 | Invitation notification/mail event contracts | Hamza | F4-02 |
| F4 | F4-04 | Invitation UI | Alper | F4-02 contract |
| F4 | F4-05 | Invitation integration gate | Ortak | F4-02,F4-04 |
| F5 | F5-01 | Task persistence + readable key | Hamza | F3 |
| F5 | F5-02 | TaskAssignment | Hamza | F5-01 |
| F5 | F5-03 | Workflow + BLOCKED | Hamza | F5-01 |
| F5 | F5-04 | TaskStatusHistory | Hamza | F5-03 |
| F5 | F5-05 | Task API list/pagination baseline | Hamza | F5-01..F5-04 |
| F5 | F5-06 | Task UI | Alper | F5-05 contract |
| F5 | F5-07 | Task history/timeline UI | Alper | F5-04 contract |
| F5 | F5-08 | Task E2E gate | Ortak (Sorumlu: Alper) | F5-05..F5-07 |
| F6 | F6-01 | Label backend | Hamza | F5 |
| F6 | F6-02 | Milestone backend | Hamza | F5 |
| F6 | F6-03 | Label/Milestone UI | Alper | F6-01,F6-02 contract |
| F6 | F6-04 | F6 integration gate | Ortak | F6-01..F6-03 |
| F7 | F7-01 | Issue backend | Hamza | F5 |
| F7 | F7-02 | TestReport backend | Hamza | F5 |
| F7 | F7-03 | Comment backend | Hamza | F5 |
| F7 | F7-04 | Issue/TestReport/Comment UI | Alper | F7-01..F7-03 contract |
| F7 | F7-05 | F7 integration gate | Ortak | F7-01..F7-04 |
| F8 | F8-01 | Event contract standardizasyonu | Hamza | F4,F5,F7 |
| F8 | F8-02 | Activity persistence/projector | Hamza | F8-01 |
| F8 | F8-03 | Notification backend | Hamza | F8-01 |
| F8 | F8-04 | Mail provider abstraction | Hamza | F8-01 |
| F8 | F8-05 | Notification Center UI | Alper | F8-03 contract |
| F8 | F8-06 | Activity Timeline UI | Alper | F8-02 contract |
| F8 | F8-07 | F8 integration gate | Ortak | F8-02..F8-06 |
| F9 | F9-01 | Search API | Hamza | F3,F5 |
| F9 | F9-02 | Task filter/sort API | Hamza | F5,F6 |
| F9 | F9-03 | Dashboard aggregate API | Hamza | F5,F7,F8 |
| F9 | F9-04 | Global search UI | Alper | F9-01 contract |
| F9 | F9-05 | Filters/sort UI | Alper | F9-02 contract |
| F9 | F9-06 | Dashboard UI | Alper | F9-03 contract |
| F9 | F9-07 | Branding/SEO/manifest final | Alper | F1 |
| F9 | F9-08 | i18n/a11y pass | Alper | F9 UI |
| F9 | F9-09 | F9 E2E gate | Ortak | F9-01..F9-08 |
| F10 | F10-01 | Full regression backend | Hamza | F0-F9 |
| F10 | F10-02 | Frontend build/lint/type/E2E | Alper | F0-F9 |
| F10 | F10-03 | JaCoCo/Sonar kalite kapısı | Hamza | F10-01 |
| F10 | F10-04 | Docker clean-room test | Ortak (Sorumlu: Hamza) | F10-01,F10-02 |
| F10 | F10-05 | Docs/repo final pass | Alper | F10-04 |
| F10 | F10-06 | Release candidate gate | Ortak | F10-01..F10-05 |

## 20.1 Önerilen paralel çalışma dalgaları

| Dalga | Backend/Workstream A | Frontend/Workstream B | Kural |
| --- | --- | --- | --- |
| Dalga 1 | F0-02 Backend starter | F0-03 Frontend starter | Güvenli paralel |
| Dalga 2 | F1-01/02/03 Backend foundation | F1-05/06 Frontend UX+i18n | ProblemDetail contract sonrası F1-04 |
| Dalga 3 | F2-01→03 Auth backend | F2-05 Auth UI | Login contract sonrası paralel |
| Dalga 4 | F3 backend project/membership | F3 frontend project UI | Contract sonrası paralel |
| Dalga 5 | F4 Invitation | F5 Task Core | F3 gate sonrası iki ayrı workstream |
| Dalga 6 | F6 Label/Milestone | F7 Issue/TestReport/Comment | F5 contract sonrası paralel |
| Dalga 7 | F8 Activity/Notification/Mail | İlgili UI consumer'ları | Event contract önce |
| Dalga 8 | F9 Search/Dashboard backend | F9 UI/SEO/i18n | API contract sonrası |
| Dalga 9 | F10 backend regression | F10 frontend regression/docs | Release gate'te birleşir |

Son kural Bu planın amacı iki kişinin mümkün olduğunca paralel çalışmasıdır; ancak paralellik, shared file veya contract üzerinde yarış yaratıyorsa hız değil deterministik merge önceliklidir. Conflict çıkarmamak için backend domain/API sahibi önce sözleşmeyi sabitler, frontend sahibi sonra gerçek servise bağlar.

# 21. Nihai Uygulama Protokolü — Bu Doküman Tek Başına Nasıl Kullanılır?

FINAL execution contract Bu bölümden itibaren doküman, bir AI coding agent'ın PDA V1'i baştan sona uygulaması için yeterli execution contract olarak kabul edilir. AI'nın 'bir sonraki adım nedir?' diye sormaması gerekir: sıradaki task, dependency graph ve faz gate'lerinden deterministik olarak çıkarılır. Sadece kullanıcı kararı gerektiren gerçek belirsizlikte durulur; teknik planda TBD bırakılan deployment seçimleri buna örnektir.

1. Repository'nin mevcut durumunu tara ve tamamlanmış task ID'lerini kanıtla eşleştir.

2. İlk tamamlanmamış task'ı dependency sırasına göre seç.

3. Task kartındaki file scope dışında değişiklik gerekiyorsa integration-change notu üret; shared-file lock kuralını uygula.

4. Branch'i task kartındaki kalıba göre oluştur.

5. Kod + migration + test + docs etkisini aynı task içinde tamamla.

6. Task acceptance criteria'yı tek tek doğrula.

7. PR açıklamasını bu belgedeki standart şablonla üret.

8. Reviewer kontrolü ve CI yeşil olmadan merge etme.

9. Fazın tüm zorunlu taskları bitince phase gate çalıştır.

10. Gate başarılıysa otomatik olarak sonraki fazın dependency'si çözülmüş tasklarına geç.

11. F10 release gate tamamlandığında V1 implementation süreci kapanmış kabul edilir; yeni özellik başlatılmaz.

## 21.1 AI durma koşulları

• Teknik Plan v0.2 ile doğrudan çelişen bir implementasyon zorunluluğu ortaya çıkarsa.

• TBD bırakılmış deployment kararlarından biri olmadan ilerlemek teknik olarak imkânsız hale gelirse.

• Aynı migration numarası / aynı shared-file lock için merge edilmemiş iki aktif branch tespit edilirse.

• Security modelini zayıflatmadan çözülemeyen bir gereksinim ortaya çıkarsa.

• V1 dışı bir özellik zorunlu dependency gibi görünüyorsa; önce bunun gerçekten zorunlu olup olmadığı kanıtlanmalıdır.

Durmaması gereken durumlar DTO adı, endpoint alt yolu, class adı, component adı, test fixture adı gibi feature-level detaylarda teknik plan açıkça karar vermiyorsa AI makul ve tutarlı bir seçim yapabilir. Bu tür ayrıntılar kullanıcı onayı gerektiren mimari karar sayılmaz.

# 22. GitHub Issue ve PR Çalışma Standardı

## 22.1 Her task için issue formatı

Başlık: [{TASK_ID}] {Task başlığı}

Sorumlu: {Sorumlu}
Reviewer: {Reviewer}
Phase: {Phase}
Dependencies: {Task IDs}
Branch: {branch}

Amaç:
Task kartındaki amaç.

Kapsam:
- Yapılacak maddeler
- File scope

Kapsam dışı:
- Yapılmayacak maddeler

Acceptance Criteria:
- [ ] ...
- [ ] ...

Test Plan:
- [ ] ...
- [ ] ...

Risk / Conflict:
Shared file / migration / API contract notu.

Definition of Done:
- [ ] Kod
- [ ] Test
- [ ] Build/Lint
- [ ] Docs/ENV etkisi
- [ ] Reviewer approval
- [ ] CI green

## 22.2 PR açıklama formatı

## Task
Closes #{issue-number} — {TASK_ID}

## What changed
- ...

## Contract / DB impact
- API:
- Migration:
- ENV:

## Verification
- [ ] Backend tests
- [ ] Frontend lint/type/build
- [ ] Integration/E2E where required
- [ ] Manual verification

## Conflict-sensitive files
- ...

## Handoff
- Next unblocked task(s):
- Contract notes for the other sorumlu:

## 22.3 Merge policy

| Durum | Merge kararı |
| --- | --- |
| CI başarısız | Merge yasak. |
| Acceptance criterion eksik | Merge yasak. |
| Migration var ama Testcontainers/repository doğrulaması yok | Merge yasak. |
| API contract değişti, frontend consumer kırık | Contract PR merge olabilir yalnız backward-compatible/geçici gate tanımlıysa; aksi halde integration birlikte tamamlanır. |
| Shared file conflict var | Source-of-truth sorumlu seçilir; diğer branch rebase sonrası değişikliğini yeniden uygular. |
| Sadece formatting conflict | Sorumlu'ın mantıksal değişikliği korunur; formatter tek sefer finalde çalıştırılır. |
| V1 dışı feature eklendi | PR'dan çıkarılır veya ayrı future issue'ya taşınır. |

# 23. Contract Freeze, Migration Lock ve Shared-File Lock

## 23.1 API contract freeze

• Bir frontend task'ı backend endpoint'ine bağlandıktan sonra request/response alanı, enum veya semantics değişirse backend sorumlu değişikliği breaking/non-breaking olarak işaretler.

• Breaking değişiklikte frontend consumer aynı integration wave içinde güncellenir; kırık main bırakılmaz.

• TaskStatus, ProjectRole, MemberPosition gibi ortak enum'lar tek sözleşme olarak ele alınır; aynı kavram frontend'de farklı anlamla çoğaltılmaz.

• ProblemDetail formatı F1 sonrası frozen baseline'dır; feature'lar kendi farklı error envelope'larını oluşturmaz.

## 23.2 Flyway migration lock

1. Migration numarası yalnız Hamza/Backend Sorumlusu tarafından ayrılır.

2. Aktif PR listesi kontrol edilir.

3. Son migration versiyonu belirlendikten sonra yeni dosya oluşturulur.

4. Merge edilmemiş branch'te numara ayrılmışsa başka branch aynı numarayı kullanmaz.

5. Migration merge sonrası diğer backend branch'leri main'i günceller.

6. Production'da ddl-auto create/update kullanılmaz; validate hedefi korunur.

## 23.3 Shared-file lock listesi

| Dosya / Alan | Dosya Sorumlusu | Lock ne zaman serbest? |
| --- | --- | --- |
| backend/pom.xml | Hamza | Dependency PR merge olduğunda |
| frontend/package.json + lockfile | Alper | Dependency PR merge olduğunda |
| docker-compose.yml | Hamza | Environment/integration PR merge olduğunda |
| .env.example | Hamza | ENV contract PR merge olduğunda |
| Spring Security global config | Hamza | Auth/security task merge olduğunda |
| Next.js root layout / global providers | Alper | İlgili UI infrastructure PR merge olduğunda |
| .github/workflows/** | Alper | CI task merge olduğunda |
| Flyway migration directory | Hamza | Migration-bearing PR merge olduğunda |

# 24. Test Komutları ve Kalite Matrisi

Komutların amacı Repo oluşturulduğunda script/package isimleri küçük farklılık gösterebilir. AI, aynı kalite amacını koruyarak mevcut Maven/Next.js scriptlerini kullanır; komut adı farklı diye test adımı atlanmaz.

| Katman | Minimum doğrulama | Ne zaman |
| --- | --- | --- |
| Backend compile/package | ./mvnw clean verify | Her backend PR |
| Backend unit/service | JUnit Jupiter + Mockito + AssertJ | Her business task |
| Repository | Testcontainers PostgreSQL | Persistence/migration task |
| Security | Spring Security Test + MockMvc | Auth/role protected endpoint task |
| Architecture | Spring Modulith architecture verification | Module sınırı etkileyen PR |
| Frontend lint | npm/pnpm lint | Her frontend PR |
| Frontend type-check | tsc/noEmit veya project script | Her frontend PR |
| Frontend build | Next.js production build | Her frontend PR |
| Browser E2E | Playwright | Her phase integration gate |
| Full browser matrix | Chromium + Firefox + WebKit | F10 release gate |
| Coverage | JaCoCo | CI/release |
| Quality analysis | SonarQube Cloud | PR/main/release policy |
| Performance | k6 only when required | Release öncesi ölçüm ihtiyacı varsa; her commit değil |

# 25. Detaylı Task Kartları — Uygulama İçin Nihai Seviye

Aşağıdaki kartlar, Bölüm 6–16'daki task tablolarının executable ayrıntısıdır. AI coding agent bir task seçtiğinde bu karttaki kapsamı doğrudan çalışma sözleşmesi olarak kullanmalıdır.

## F0 — Detaylı Task Kartları

| Task | F0-01 — Repo/community dosyalarını doğrula |
| --- | --- |
| Sorumlu / Reviewer | Ortak (Sorumlu: Alper) / Hamza Taşbay |
| Branch | chore/f0-01-repo-community-dosyalarini-dogrula |
| Dependencies | — |
| Amaç | Projeyi herkesin ve AI agent'ın aynı şekilde başlatabildiği, tekrar üretilebilir bir geliştirme tabanına oturtmak. Bu task özelinde: README, LICENSE, CONTRIBUTING, SECURITY, CODE_OF_CONDUCT, issue/PR templates, docs linkleri. |
| Yapılacaklar | • README davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. • LICENSE davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. • CONTRIBUTING davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. • SECURITY davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. • CODE_OF_CONDUCT davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. |
| Yapılmayacaklar | • Task kapsamı dışındaki modüllerde genel refactor yapma. • V1 dışı servis/teknoloji ekleme. |
| File scope | Root docs, .github/** |
| DB / Migration | DB şema değişikliği beklenmiyor; ihtiyaç doğarsa task başlamadan migration etkisi yeniden sınıflandırılır. |
| API / Contract | Yeni public API contract beklenmiyor; mevcut contract kırılmamalı. |
| Test / Doğrulama | • İlgili Maven testlerini ve ./mvnw verify akışını çalıştır. • Frontend lint + type-check + production build çalıştır. |
| Acceptance Criteria | • Dosyalar placeholder değil; linkler çalışıyor; lisans Apache-2.0 • İlgili build/test suite yeşil • Secret veya auth verisi log/browser storage'a sızmıyor |
| Conflict / Merge | Sadece belirtilen file scope üzerinde çalış; shared file gerekiyorsa lock sahibi üzerinden ilerle. |
| Handoff | PR merge sonrası F0-01 çıktısını dependency olarak kullanan tasklar unblocked kabul edilir. API/ENV/migration değişikliği varsa reviewer ve karşı workstream'e kısa contract notu ver. |

| Task | F0-02 — Backend starter oluştur |
| --- | --- |
| Sorumlu / Reviewer | Hamza / Alper Temiz |
| Branch | chore/f0-02-backend-starter-olustur |
| Dependencies | F0-01 |
| Amaç | Projeyi herkesin ve AI agent'ın aynı şekilde başlatabildiği, tekrar üretilebilir bir geliştirme tabanına oturtmak. Bu task özelinde: Java 25, Spring Boot 4.1.1, Maven Wrapper, temel package kökü. |
| Yapılacaklar | • Java 25 davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. • Spring Boot 4.1.1 davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. • Maven Wrapper davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. • temel package kökü davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. |
| Yapılmayacaklar | • Task kapsamı dışındaki modüllerde genel refactor yapma. • V1 dışı servis/teknoloji ekleme. |
| File scope | backend/** |
| DB / Migration | DB şema değişikliği beklenmiyor; ihtiyaç doğarsa task başlamadan migration etkisi yeniden sınıflandırılır. |
| API / Contract | Yeni public API contract beklenmiyor; mevcut contract kırılmamalı. |
| Test / Doğrulama | • İlgili Maven testlerini ve ./mvnw verify akışını çalıştır. |
| Acceptance Criteria | • mvn test ve package başarılı; executable JAR oluşuyor • İlgili build/test suite yeşil • Secret veya auth verisi log/browser storage'a sızmıyor |
| Conflict / Merge | Sadece belirtilen file scope üzerinde çalış; shared file gerekiyorsa lock sahibi üzerinden ilerle. |
| Handoff | PR merge sonrası F0-02 çıktısını dependency olarak kullanan tasklar unblocked kabul edilir. API/ENV/migration değişikliği varsa reviewer ve karşı workstream'e kısa contract notu ver. |

| Task | F0-03 — Frontend starter oluştur |
| --- | --- |
| Sorumlu / Reviewer | Alper / Hamza Taşbay |
| Branch | chore/f0-03-frontend-starter-olustur |
| Dependencies | F0-01 |
| Amaç | Projeyi herkesin ve AI agent'ın aynı şekilde başlatabildiği, tekrar üretilebilir bir geliştirme tabanına oturtmak. Bu task özelinde: Next.js, TS, Tailwind, App Router, feature-based başlangıç. |
| Yapılacaklar | • Next.js davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. • TS davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. • Tailwind davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. • App Router davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. • feature-based başlangıç davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. |
| Yapılmayacaklar | • Task kapsamı dışındaki modüllerde genel refactor yapma. • V1 dışı servis/teknoloji ekleme. |
| File scope | frontend/** |
| DB / Migration | DB şema değişikliği beklenmiyor; ihtiyaç doğarsa task başlamadan migration etkisi yeniden sınıflandırılır. |
| API / Contract | Yeni public API contract beklenmiyor; mevcut contract kırılmamalı. |
| Test / Doğrulama | • Frontend lint + type-check + production build çalıştır. • Kritik kullanıcı akışını Playwright veya phase gate E2E ile doğrula. |
| Acceptance Criteria | • lint + type-check + build başarılı • İlgili build/test suite yeşil • Secret veya auth verisi log/browser storage'a sızmıyor • Loading/empty/error/validation state'leri gözden geçirildi |
| Conflict / Merge | Sadece belirtilen file scope üzerinde çalış; shared file gerekiyorsa lock sahibi üzerinden ilerle. Backend contract merge/freeze edilmeden gerçek entegrasyonu finalleştirme. |
| Handoff | PR merge sonrası F0-03 çıktısını dependency olarak kullanan tasklar unblocked kabul edilir. API/ENV/migration değişikliği varsa reviewer ve karşı workstream'e kısa contract notu ver. |

| Task | F0-04 — PostgreSQL + Docker Compose local ortam |
| --- | --- |
| Sorumlu / Reviewer | Hamza / Alper Temiz |
| Branch | chore/f0-04-postgresql-docker-compose-local-ortam |
| Dependencies | F0-02,F0-03 |
| Amaç | Projeyi herkesin ve AI agent'ın aynı şekilde başlatabildiği, tekrar üretilebilir bir geliştirme tabanına oturtmak. Bu task özelinde: frontend/backend/postgres servisleri, health dependency, env. |
| Yapılacaklar | • frontend/backend/postgres servisleri davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. • health dependency davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. • env davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. |
| Yapılmayacaklar | • Task kapsamı dışındaki modüllerde genel refactor yapma. • V1 dışı servis/teknoloji ekleme. • Deployment provider'ını TBD durumundan çıkarma. |
| File scope | docker-compose.yml, backend/Dockerfile, frontend/Dockerfile |
| DB / Migration | DB şema değişikliği beklenmiyor; ihtiyaç doğarsa task başlamadan migration etkisi yeniden sınıflandırılır. |
| API / Contract | Yeni public API contract beklenmiyor; mevcut contract kırılmamalı. |
| Test / Doğrulama | • İlgili Maven testlerini ve ./mvnw verify akışını çalıştır. |
| Acceptance Criteria | • .env ile tek komutta local stack ayağa kalkıyor • İlgili build/test suite yeşil • Secret veya auth verisi log/browser storage'a sızmıyor |
| Conflict / Merge | Sadece belirtilen file scope üzerinde çalış; shared file gerekiyorsa lock sahibi üzerinden ilerle. |
| Handoff | PR merge sonrası F0-04 çıktısını dependency olarak kullanan tasklar unblocked kabul edilir. API/ENV/migration değişikliği varsa reviewer ve karşı workstream'e kısa contract notu ver. |

| Task | F0-05 — .env.example ve config sözleşmesi |
| --- | --- |
| Sorumlu / Reviewer | Hamza / Alper Temiz |
| Branch | chore/f0-05-env-example-ve-config-sozlesmesi |
| Dependencies | F0-04 |
| Amaç | Projeyi herkesin ve AI agent'ın aynı şekilde başlatabildiği, tekrar üretilebilir bir geliştirme tabanına oturtmak. Bu task özelinde: DB/JWT/API docs/mail/frontend/CORS/admin değişkenleri. |
| Yapılacaklar | • DB/JWT/API docs/mail/frontend/CORS/admin değişkenleri davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. |
| Yapılmayacaklar | • Task kapsamı dışındaki modüllerde genel refactor yapma. • V1 dışı servis/teknoloji ekleme. |
| File scope | .env.example, backend config |
| DB / Migration | DB şema değişikliği beklenmiyor; ihtiyaç doğarsa task başlamadan migration etkisi yeniden sınıflandırılır. |
| API / Contract | Yeni public API contract beklenmiyor; mevcut contract kırılmamalı. |
| Test / Doğrulama | • İlgili Maven testlerini ve ./mvnw verify akışını çalıştır. |
| Acceptance Criteria | • Secret yok; eksik zorunlu prod config fail-fast • İlgili build/test suite yeşil • Secret veya auth verisi log/browser storage'a sızmıyor |
| Conflict / Merge | Sadece belirtilen file scope üzerinde çalış; shared file gerekiyorsa lock sahibi üzerinden ilerle. |
| Handoff | PR merge sonrası F0-05 çıktısını dependency olarak kullanan tasklar unblocked kabul edilir. API/ENV/migration değişikliği varsa reviewer ve karşı workstream'e kısa contract notu ver. |

| Task | F0-06 — CI skeleton |
| --- | --- |
| Sorumlu / Reviewer | Alper / Hamza Taşbay |
| Branch | chore/f0-06-ci-skeleton |
| Dependencies | F0-02,F0-03 |
| Amaç | Projeyi herkesin ve AI agent'ın aynı şekilde başlatabildiği, tekrar üretilebilir bir geliştirme tabanına oturtmak. Bu task özelinde: backend test/build + frontend lint/type/build + Docker build. |
| Yapılacaklar | • backend test/build davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. • frontend lint/type/build davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. • Docker build davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. |
| Yapılmayacaklar | • Task kapsamı dışındaki modüllerde genel refactor yapma. • V1 dışı servis/teknoloji ekleme. |
| File scope | .github/workflows/** |
| DB / Migration | DB şema değişikliği beklenmiyor; ihtiyaç doğarsa task başlamadan migration etkisi yeniden sınıflandırılır. |
| API / Contract | Yeni public API contract beklenmiyor; mevcut contract kırılmamalı. |
| Test / Doğrulama | • Frontend lint + type-check + production build çalıştır. |
| Acceptance Criteria | • PR üzerinde temel kalite kontrolleri çalışıyor • İlgili build/test suite yeşil • Secret veya auth verisi log/browser storage'a sızmıyor |
| Conflict / Merge | Sadece belirtilen file scope üzerinde çalış; shared file gerekiyorsa lock sahibi üzerinden ilerle. |
| Handoff | PR merge sonrası F0-06 çıktısını dependency olarak kullanan tasklar unblocked kabul edilir. API/ENV/migration değişikliği varsa reviewer ve karşı workstream'e kısa contract notu ver. |

## F1 — Detaylı Task Kartları

| Task | F1-01 — Spring Modulith modül sınırlarını kur |
| --- | --- |
| Sorumlu / Reviewer | Hamza / Alper Temiz |
| Branch | feature/f1-01-spring-modulith-modul-sinirlarini-kur |
| Dependencies | F0 |
| Amaç | Feature geliştirmeden önce ortak hata, modül, UI ve API davranışlarını sabitlemek. Bu task özelinde: user/project/task/issue/notification/mail/shared package sınırları. |
| Yapılacaklar | • user/project/task/issue/notification/mail/shared package sınırları davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. |
| Yapılmayacaklar | • Task kapsamı dışındaki modüllerde genel refactor yapma. • V1 dışı servis/teknoloji ekleme. |
| File scope | backend/src/** |
| DB / Migration | DB şema değişikliği beklenmiyor; ihtiyaç doğarsa task başlamadan migration etkisi yeniden sınıflandırılır. |
| API / Contract | Yeni public API contract beklenmiyor; mevcut contract kırılmamalı. |
| Test / Doğrulama | • İlgili Maven testlerini ve ./mvnw verify akışını çalıştır. |
| Acceptance Criteria | • Architecture test modül ihlalini yakalıyor • İlgili build/test suite yeşil • Secret veya auth verisi log/browser storage'a sızmıyor |
| Conflict / Merge | Sadece belirtilen file scope üzerinde çalış; shared file gerekiyorsa lock sahibi üzerinden ilerle. |
| Handoff | PR merge sonrası F1-01 çıktısını dependency olarak kullanan tasklar unblocked kabul edilir. API/ENV/migration değişikliği varsa reviewer ve karşı workstream'e kısa contract notu ver. |

| Task | F1-02 — ProblemDetail global error standardı |
| --- | --- |
| Sorumlu / Reviewer | Hamza / Alper Temiz |
| Branch | feature/f1-02-problemdetail-global-error-standardi |
| Dependencies | F1-01 |
| Amaç | Feature geliştirmeden önce ortak hata, modül, UI ve API davranışlarını sabitlemek. Bu task özelinde: type/title/status/detail + validation errors. |
| Yapılacaklar | • type/title/status/detail davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. • validation errors davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. |
| Yapılmayacaklar | • Task kapsamı dışındaki modüllerde genel refactor yapma. • V1 dışı servis/teknoloji ekleme. |
| File scope | backend/**/error/** |
| DB / Migration | DB şema değişikliği beklenmiyor; ihtiyaç doğarsa task başlamadan migration etkisi yeniden sınıflandırılır. |
| API / Contract | Yeni public API contract beklenmiyor; mevcut contract kırılmamalı. |
| Test / Doğrulama | • İlgili Maven testlerini ve ./mvnw verify akışını çalıştır. |
| Acceptance Criteria | • MockMvc ile 400/401/403/404/409/500 formatı tutarlı • İlgili build/test suite yeşil • Secret veya auth verisi log/browser storage'a sızmıyor |
| Conflict / Merge | Sadece belirtilen file scope üzerinde çalış; shared file gerekiyorsa lock sahibi üzerinden ilerle. |
| Handoff | PR merge sonrası F1-02 çıktısını dependency olarak kullanan tasklar unblocked kabul edilir. API/ENV/migration değişikliği varsa reviewer ve karşı workstream'e kısa contract notu ver. |

| Task | F1-03 — OpenAPI/Swagger ortam kontrolü |
| --- | --- |
| Sorumlu / Reviewer | Hamza / Alper Temiz |
| Branch | feature/f1-03-openapi-swagger-ortam-kontrolu |
| Dependencies | F1-02 |
| Amaç | Feature geliştirmeden önce ortak hata, modül, UI ve API davranışlarını sabitlemek. Bu task özelinde: dev/test açık, prod default kapalı, API_DOCS_ENABLED. |
| Yapılacaklar | • dev/test açık davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. • prod default kapalı davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. • API_DOCS_ENABLED davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. |
| Yapılmayacaklar | • Task kapsamı dışındaki modüllerde genel refactor yapma. • V1 dışı servis/teknoloji ekleme. |
| File scope | backend config |
| DB / Migration | DB şema değişikliği beklenmiyor; ihtiyaç doğarsa task başlamadan migration etkisi yeniden sınıflandırılır. |
| API / Contract | REST /api/v1 altında tutarlı request/response + ProblemDetail hata modeli. Breaking contract değişikliği consumer'lara handoff edilmeden merge edilmez. |
| Test / Doğrulama | • İlgili Maven testlerini ve ./mvnw verify akışını çalıştır. |
| Acceptance Criteria | • Profile testleri ile davranış doğrulanıyor • İlgili build/test suite yeşil • Secret veya auth verisi log/browser storage'a sızmıyor |
| Conflict / Merge | Sadece belirtilen file scope üzerinde çalış; shared file gerekiyorsa lock sahibi üzerinden ilerle. |
| Handoff | PR merge sonrası F1-03 çıktısını dependency olarak kullanan tasklar unblocked kabul edilir. API/ENV/migration değişikliği varsa reviewer ve karşı workstream'e kısa contract notu ver. |

| Task | F1-04 — Frontend API client + ProblemDetail parser |
| --- | --- |
| Sorumlu / Reviewer | Alper / Hamza Taşbay |
| Branch | feature/f1-04-frontend-api-client-problemdetail-parser |
| Dependencies | F1-02 |
| Amaç | Feature geliştirmeden önce ortak hata, modül, UI ve API davranışlarını sabitlemek. Bu task özelinde: credentials/cookie uyumlu client, standart hata mapping. |
| Yapılacaklar | • credentials/cookie uyumlu client davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. • standart hata mapping davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. |
| Yapılmayacaklar | • Task kapsamı dışındaki modüllerde genel refactor yapma. • V1 dışı servis/teknoloji ekleme. |
| File scope | frontend/src/** |
| DB / Migration | DB şema değişikliği beklenmiyor; ihtiyaç doğarsa task başlamadan migration etkisi yeniden sınıflandırılır. |
| API / Contract | REST /api/v1 altında tutarlı request/response + ProblemDetail hata modeli. Breaking contract değişikliği consumer'lara handoff edilmeden merge edilmez. |
| Test / Doğrulama | • Frontend lint + type-check + production build çalıştır. • Kritik kullanıcı akışını Playwright veya phase gate E2E ile doğrula. |
| Acceptance Criteria | • UI error state backend sözleşmesini doğru işler • İlgili build/test suite yeşil • Secret veya auth verisi log/browser storage'a sızmıyor • Loading/empty/error/validation state'leri gözden geçirildi |
| Conflict / Merge | Sadece belirtilen file scope üzerinde çalış; shared file gerekiyorsa lock sahibi üzerinden ilerle. Backend contract merge/freeze edilmeden gerçek entegrasyonu finalleştirme. |
| Handoff | PR merge sonrası F1-04 çıktısını dependency olarak kullanan tasklar unblocked kabul edilir. API/ENV/migration değişikliği varsa reviewer ve karşı workstream'e kısa contract notu ver. |

| Task | F1-05 — Design system ve global UX states |
| --- | --- |
| Sorumlu / Reviewer | Alper / Hamza Taşbay |
| Branch | feature/f1-05-design-system-ve-global-ux-states |
| Dependencies | F0-03 |
| Amaç | Feature geliştirmeden önce ortak hata, modül, UI ve API davranışlarını sabitlemek. Bu task özelinde: button/input/dialog/toast/skeleton/empty/error/403/404/500. |
| Yapılacaklar | • button/input/dialog/toast/skeleton/empty/error/403/404/500 davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. |
| Yapılmayacaklar | • Task kapsamı dışındaki modüllerde genel refactor yapma. • V1 dışı servis/teknoloji ekleme. |
| File scope | frontend/** |
| DB / Migration | DB şema değişikliği beklenmiyor; ihtiyaç doğarsa task başlamadan migration etkisi yeniden sınıflandırılır. |
| API / Contract | Yeni public API contract beklenmiyor; mevcut contract kırılmamalı. |
| Test / Doğrulama | • Frontend lint + type-check + production build çalıştır. |
| Acceptance Criteria | • Light/Dark/System ve responsive temel hazır • İlgili build/test suite yeşil • Secret veya auth verisi log/browser storage'a sızmıyor |
| Conflict / Merge | Sadece belirtilen file scope üzerinde çalış; shared file gerekiyorsa lock sahibi üzerinden ilerle. |
| Handoff | PR merge sonrası F1-05 çıktısını dependency olarak kullanan tasklar unblocked kabul edilir. API/ENV/migration değişikliği varsa reviewer ve karşı workstream'e kısa contract notu ver. |

| Task | F1-06 — i18n başlangıç yapısı |
| --- | --- |
| Sorumlu / Reviewer | Alper / Hamza Taşbay |
| Branch | feature/f1-06-i18n-baslangic-yapisi |
| Dependencies | F1-05 |
| Amaç | Feature geliştirmeden önce ortak hata, modül, UI ve API davranışlarını sabitlemek. Bu task özelinde: TR+EN anahtar yapısı. |
| Yapılacaklar | • TR davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. • EN anahtar yapısı davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. |
| Yapılmayacaklar | • Task kapsamı dışındaki modüllerde genel refactor yapma. • V1 dışı servis/teknoloji ekleme. |
| File scope | frontend/** |
| DB / Migration | DB şema değişikliği beklenmiyor; ihtiyaç doğarsa task başlamadan migration etkisi yeniden sınıflandırılır. |
| API / Contract | Yeni public API contract beklenmiyor; mevcut contract kırılmamalı. |
| Test / Doğrulama | • Frontend lint + type-check + production build çalıştır. |
| Acceptance Criteria | • Hardcoded kritik UI metinleri i18n üzerinden • İlgili build/test suite yeşil • Secret veya auth verisi log/browser storage'a sızmıyor |
| Conflict / Merge | Sadece belirtilen file scope üzerinde çalış; shared file gerekiyorsa lock sahibi üzerinden ilerle. |
| Handoff | PR merge sonrası F1-06 çıktısını dependency olarak kullanan tasklar unblocked kabul edilir. API/ENV/migration değişikliği varsa reviewer ve karşı workstream'e kısa contract notu ver. |

## F2 — Detaylı Task Kartları

| Task | F2-01 — User + UserSession persistence |
| --- | --- |
| Sorumlu / Reviewer | Hamza / Alper Temiz |
| Branch | feature/f2-01-user-usersession-persistence |
| Dependencies | F1 |
| Amaç | Cookie tabanlı güvenli kimlik doğrulama, refresh rotation/revocation ve oturum yönetimini tamamlamak. Bu task özelinde: User, UserSession, BCrypt, refresh hash alanları. |
| Yapılacaklar | • User davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. • UserSession davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. • BCrypt davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. • refresh hash alanları davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. |
| Yapılmayacaklar | • Task kapsamı dışındaki modüllerde genel refactor yapma. • V1 dışı servis/teknoloji ekleme. |
| File scope | backend/user/**, Flyway |
| DB / Migration | Şema değişikliği gerekiyorsa sıralı Flyway migration; migration numarası Backend Sorumlusu lock'u altında. ddl-auto=validate uyumu korunur. |
| API / Contract | REST /api/v1 altında tutarlı request/response + ProblemDetail hata modeli. Breaking contract değişikliği consumer'lara handoff edilmeden merge edilmez. |
| Test / Doğrulama | • İlgili Maven testlerini ve ./mvnw verify akışını çalıştır. • Repository/migration etkisi varsa Testcontainers PostgreSQL ile doğrula. |
| Acceptance Criteria | • Migration + repository testleri başarılı • İlgili build/test suite yeşil • Secret veya auth verisi log/browser storage'a sızmıyor |
| Conflict / Merge | Sadece belirtilen file scope üzerinde çalış; shared file gerekiyorsa lock sahibi üzerinden ilerle. Migration numarası için Backend Sorumlusu lock'u zorunlu. |
| Handoff | PR merge sonrası F2-01 çıktısını dependency olarak kullanan tasklar unblocked kabul edilir. API/ENV/migration değişikliği varsa reviewer ve karşı workstream'e kısa contract notu ver. |

| Task | F2-02 — Signup/Login API |
| --- | --- |
| Sorumlu / Reviewer | Hamza / Alper Temiz |
| Branch | feature/f2-02-signup-login-api |
| Dependencies | F2-01 |
| Amaç | Cookie tabanlı güvenli kimlik doğrulama, refresh rotation/revocation ve oturum yönetimini tamamlamak. Bu task özelinde: validation, BCrypt, HttpOnly cookie access/refresh. |
| Yapılacaklar | • validation davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. • BCrypt davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. • HttpOnly cookie access/refresh davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. |
| Yapılmayacaklar | • Task kapsamı dışındaki modüllerde genel refactor yapma. • V1 dışı servis/teknoloji ekleme. |
| File scope | backend/user/**, security/** |
| DB / Migration | DB şema değişikliği beklenmiyor; ihtiyaç doğarsa task başlamadan migration etkisi yeniden sınıflandırılır. |
| API / Contract | REST /api/v1 altında tutarlı request/response + ProblemDetail hata modeli. Breaking contract değişikliği consumer'lara handoff edilmeden merge edilmez. |
| Test / Doğrulama | • İlgili Maven testlerini ve ./mvnw verify akışını çalıştır. |
| Acceptance Criteria | • Başarılı/başarısız auth senaryoları security testleri ile kapsanır • İlgili build/test suite yeşil • Secret veya auth verisi log/browser storage'a sızmıyor |
| Conflict / Merge | Sadece belirtilen file scope üzerinde çalış; shared file gerekiyorsa lock sahibi üzerinden ilerle. |
| Handoff | PR merge sonrası F2-02 çıktısını dependency olarak kullanan tasklar unblocked kabul edilir. API/ENV/migration değişikliği varsa reviewer ve karşı workstream'e kısa contract notu ver. |

| Task | F2-03 — Refresh rotation + revocation |
| --- | --- |
| Sorumlu / Reviewer | Hamza / Alper Temiz |
| Branch | feature/f2-03-refresh-rotation-revocation |
| Dependencies | F2-02 |
| Amaç | Cookie tabanlı güvenli kimlik doğrulama, refresh rotation/revocation ve oturum yönetimini tamamlamak. Bu task özelinde: refresh hash, expiry, revoke, token reuse davranışı. |
| Yapılacaklar | • refresh hash davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. • expiry davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. • revoke davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. • token reuse davranışı davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. |
| Yapılmayacaklar | • Task kapsamı dışındaki modüllerde genel refactor yapma. • V1 dışı servis/teknoloji ekleme. |
| File scope | backend/user/**, security/** |
| DB / Migration | DB şema değişikliği beklenmiyor; ihtiyaç doğarsa task başlamadan migration etkisi yeniden sınıflandırılır. |
| API / Contract | REST /api/v1 altında tutarlı request/response + ProblemDetail hata modeli. Breaking contract değişikliği consumer'lara handoff edilmeden merge edilmez. |
| Test / Doğrulama | • İlgili Maven testlerini ve ./mvnw verify akışını çalıştır. |
| Acceptance Criteria | • Eski refresh tekrar kullanılamaz; logout revocation yapar • İlgili build/test suite yeşil • Secret veya auth verisi log/browser storage'a sızmıyor |
| Conflict / Merge | Sadece belirtilen file scope üzerinde çalış; shared file gerekiyorsa lock sahibi üzerinden ilerle. |
| Handoff | PR merge sonrası F2-03 çıktısını dependency olarak kullanan tasklar unblocked kabul edilir. API/ENV/migration değişikliği varsa reviewer ve karşı workstream'e kısa contract notu ver. |

| Task | F2-04 — CSRF/CORS/security headers/rate baseline |
| --- | --- |
| Sorumlu / Reviewer | Hamza / Alper Temiz |
| Branch | feature/f2-04-csrf-cors-security-headers-rate-baseline |
| Dependencies | F2-02 |
| Amaç | Cookie tabanlı güvenli kimlik doğrulama, refresh rotation/revocation ve oturum yönetimini tamamlamak. Bu task özelinde: cookie auth ile uyumlu CSRF, allowlist CORS. |
| Yapılacaklar | • cookie auth ile uyumlu CSRF davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. • allowlist CORS davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. |
| Yapılmayacaklar | • Task kapsamı dışındaki modüllerde genel refactor yapma. • V1 dışı servis/teknoloji ekleme. |
| File scope | backend/security/** |
| DB / Migration | DB şema değişikliği beklenmiyor; ihtiyaç doğarsa task başlamadan migration etkisi yeniden sınıflandırılır. |
| API / Contract | Yeni public API contract beklenmiyor; mevcut contract kırılmamalı. |
| Test / Doğrulama | • İlgili Maven testlerini ve ./mvnw verify akışını çalıştır. • Authorization/validation davranışını MockMvc + Spring Security Test ile doğrula. |
| Acceptance Criteria | • Unauthorized/forbidden/CORS/CSRF testleri • İlgili build/test suite yeşil • Secret veya auth verisi log/browser storage'a sızmıyor |
| Conflict / Merge | Sadece belirtilen file scope üzerinde çalış; shared file gerekiyorsa lock sahibi üzerinden ilerle. |
| Handoff | PR merge sonrası F2-04 çıktısını dependency olarak kullanan tasklar unblocked kabul edilir. API/ENV/migration değişikliği varsa reviewer ve karşı workstream'e kısa contract notu ver. |

| Task | F2-05 — Auth UI ve route guards |
| --- | --- |
| Sorumlu / Reviewer | Alper / Hamza Taşbay |
| Branch | feature/f2-05-auth-ui-ve-route-guards |
| Dependencies | F2-02 contract |
| Amaç | Cookie tabanlı güvenli kimlik doğrulama, refresh rotation/revocation ve oturum yönetimini tamamlamak. Bu task özelinde: signup/login/logout, auth state, protected routes. |
| Yapılacaklar | • signup/login/logout davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. • auth state davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. • protected routes davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. |
| Yapılmayacaklar | • Task kapsamı dışındaki modüllerde genel refactor yapma. • V1 dışı servis/teknoloji ekleme. |
| File scope | frontend/features/auth/** |
| DB / Migration | DB şema değişikliği beklenmiyor; ihtiyaç doğarsa task başlamadan migration etkisi yeniden sınıflandırılır. |
| API / Contract | Yeni public API contract beklenmiyor; mevcut contract kırılmamalı. |
| Test / Doğrulama | • Frontend lint + type-check + production build çalıştır. • Kritik kullanıcı akışını Playwright veya phase gate E2E ile doğrula. |
| Acceptance Criteria | • Token local/sessionStorage'a yazılmaz; gerçek backend ile çalışır • İlgili build/test suite yeşil • Secret veya auth verisi log/browser storage'a sızmıyor • Loading/empty/error/validation state'leri gözden geçirildi |
| Conflict / Merge | Sadece belirtilen file scope üzerinde çalış; shared file gerekiyorsa lock sahibi üzerinden ilerle. Backend contract merge/freeze edilmeden gerçek entegrasyonu finalleştirme. |
| Handoff | PR merge sonrası F2-05 çıktısını dependency olarak kullanan tasklar unblocked kabul edilir. API/ENV/migration değişikliği varsa reviewer ve karşı workstream'e kısa contract notu ver. |

| Task | F2-06 — Active sessions UI |
| --- | --- |
| Sorumlu / Reviewer | Alper / Hamza Taşbay |
| Branch | feature/f2-06-active-sessions-ui |
| Dependencies | F2-03 contract |
| Amaç | Cookie tabanlı güvenli kimlik doğrulama, refresh rotation/revocation ve oturum yönetimini tamamlamak. Bu task özelinde: oturum listeleme/sonlandırma. |
| Yapılacaklar | • oturum listeleme/sonlandırma davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. |
| Yapılmayacaklar | • Task kapsamı dışındaki modüllerde genel refactor yapma. • V1 dışı servis/teknoloji ekleme. |
| File scope | frontend/features/session/** |
| DB / Migration | Şema değişikliği gerekiyorsa sıralı Flyway migration; migration numarası Backend Sorumlusu lock'u altında. ddl-auto=validate uyumu korunur. |
| API / Contract | REST /api/v1 altında tutarlı request/response + ProblemDetail hata modeli. Breaking contract değişikliği consumer'lara handoff edilmeden merge edilmez. |
| Test / Doğrulama | • Frontend lint + type-check + production build çalıştır. • Kritik kullanıcı akışını Playwright veya phase gate E2E ile doğrula. |
| Acceptance Criteria | • Kullanıcı oturumu revoke edebilir; kendi aktif session'ı net görünür • İlgili build/test suite yeşil • Secret veya auth verisi log/browser storage'a sızmıyor • Loading/empty/error/validation state'leri gözden geçirildi |
| Conflict / Merge | Sadece belirtilen file scope üzerinde çalış; shared file gerekiyorsa lock sahibi üzerinden ilerle. Backend contract merge/freeze edilmeden gerçek entegrasyonu finalleştirme. |
| Handoff | PR merge sonrası F2-06 çıktısını dependency olarak kullanan tasklar unblocked kabul edilir. API/ENV/migration değişikliği varsa reviewer ve karşı workstream'e kısa contract notu ver. |

| Task | F2-07 — Auth E2E gate |
| --- | --- |
| Sorumlu / Reviewer | Ortak (Sorumlu: Alper) / Hamza Taşbay |
| Branch | feature/f2-07-auth-e2e-gate |
| Dependencies | F2-03,F2-05,F2-06 |
| Amaç | Cookie tabanlı güvenli kimlik doğrulama, refresh rotation/revocation ve oturum yönetimini tamamlamak. Bu task özelinde: signup→login→refresh→logout→session revoke. |
| Yapılacaklar | • signup davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. • login davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. • refresh davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. • logout davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. • session revoke davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. |
| Yapılmayacaklar | • Task kapsamı dışındaki modüllerde genel refactor yapma. • V1 dışı servis/teknoloji ekleme. |
| File scope | frontend/e2e/** |
| DB / Migration | DB şema değişikliği beklenmiyor; ihtiyaç doğarsa task başlamadan migration etkisi yeniden sınıflandırılır. |
| API / Contract | Yeni public API contract beklenmiyor; mevcut contract kırılmamalı. |
| Test / Doğrulama | • İlgili Maven testlerini ve ./mvnw verify akışını çalıştır. • Authorization/validation davranışını MockMvc + Spring Security Test ile doğrula. • Frontend lint + type-check + production build çalıştır. • Kritik kullanıcı akışını Playwright veya phase gate E2E ile doğrula. |
| Acceptance Criteria | • Playwright gerçek backend'e karşı geçer • İlgili build/test suite yeşil • Secret veya auth verisi log/browser storage'a sızmıyor |
| Conflict / Merge | Sadece belirtilen file scope üzerinde çalış; shared file gerekiyorsa lock sahibi üzerinden ilerle. |
| Handoff | PR merge sonrası F2-07 çıktısını dependency olarak kullanan tasklar unblocked kabul edilir. API/ENV/migration değişikliği varsa reviewer ve karşı workstream'e kısa contract notu ver. |

## F3 — Detaylı Task Kartları

| Task | F3-01 — Project + slug persistence/API |
| --- | --- |
| Sorumlu / Reviewer | Hamza / Alper Temiz |
| Branch | feature/f3-01-project-slug-persistence-api |
| Dependencies | F2 |
| Amaç | Proje çalışma alanını, üyeliği ve yetkilendirmeyi güvenli şekilde kurmak. Bu task özelinde: create/edit/view/archive, unique slug. |
| Yapılacaklar | • create/edit/view/archive davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. • unique slug davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. |
| Yapılmayacaklar | • Task kapsamı dışındaki modüllerde genel refactor yapma. • V1 dışı servis/teknoloji ekleme. |
| File scope | backend/project/**, Flyway |
| DB / Migration | Şema değişikliği gerekiyorsa sıralı Flyway migration; migration numarası Backend Sorumlusu lock'u altında. ddl-auto=validate uyumu korunur. |
| API / Contract | REST /api/v1 altında tutarlı request/response + ProblemDetail hata modeli. Breaking contract değişikliği consumer'lara handoff edilmeden merge edilmez. |
| Test / Doğrulama | • İlgili Maven testlerini ve ./mvnw verify akışını çalıştır. • Repository/migration etkisi varsa Testcontainers PostgreSQL ile doğrula. • Authorization/validation davranışını MockMvc + Spring Security Test ile doğrula. |
| Acceptance Criteria | • MANAGER atama ve archive davranışı testli • İlgili build/test suite yeşil • Secret veya auth verisi log/browser storage'a sızmıyor |
| Conflict / Merge | Sadece belirtilen file scope üzerinde çalış; shared file gerekiyorsa lock sahibi üzerinden ilerle. Migration numarası için Backend Sorumlusu lock'u zorunlu. |
| Handoff | PR merge sonrası F3-01 çıktısını dependency olarak kullanan tasklar unblocked kabul edilir. API/ENV/migration değişikliği varsa reviewer ve karşı workstream'e kısa contract notu ver. |

| Task | F3-02 — ProjectMembership + ProjectRole |
| --- | --- |
| Sorumlu / Reviewer | Hamza / Alper Temiz |
| Branch | feature/f3-02-projectmembership-projectrole |
| Dependencies | F3-01 |
| Amaç | Proje çalışma alanını, üyeliği ve yetkilendirmeyi güvenli şekilde kurmak. Bu task özelinde: MANAGER/MEMBER/VIEWER. |
| Yapılacaklar | • MANAGER/MEMBER/VIEWER davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. |
| Yapılmayacaklar | • Task kapsamı dışındaki modüllerde genel refactor yapma. • V1 dışı servis/teknoloji ekleme. |
| File scope | backend/project/** |
| DB / Migration | Şema değişikliği gerekiyorsa sıralı Flyway migration; migration numarası Backend Sorumlusu lock'u altında. ddl-auto=validate uyumu korunur. |
| API / Contract | REST /api/v1 altında tutarlı request/response + ProblemDetail hata modeli. Breaking contract değişikliği consumer'lara handoff edilmeden merge edilmez. |
| Test / Doğrulama | • İlgili Maven testlerini ve ./mvnw verify akışını çalıştır. • Repository/migration etkisi varsa Testcontainers PostgreSQL ile doğrula. • Authorization/validation davranışını MockMvc + Spring Security Test ile doğrula. |
| Acceptance Criteria | • Role tabanlı API authorization testleri • İlgili build/test suite yeşil • Secret veya auth verisi log/browser storage'a sızmıyor |
| Conflict / Merge | Sadece belirtilen file scope üzerinde çalış; shared file gerekiyorsa lock sahibi üzerinden ilerle. |
| Handoff | PR merge sonrası F3-02 çıktısını dependency olarak kullanan tasklar unblocked kabul edilir. API/ENV/migration değişikliği varsa reviewer ve karşı workstream'e kısa contract notu ver. |

| Task | F3-03 — MemberPosition modeli |
| --- | --- |
| Sorumlu / Reviewer | Hamza / Alper Temiz |
| Branch | feature/f3-03-memberposition-modeli |
| Dependencies | F3-02 |
| Amaç | Proje çalışma alanını, üyeliği ve yetkilendirmeyi güvenli şekilde kurmak. Bu task özelinde: BACKEND_ENGINEER/FRONTEND_ENGINEER/FULL_STACK_DEVELOPER/TESTER/UI_DESIGNER. |
| Yapılacaklar | • BACKEND_ENGINEER/FRONTEND_ENGINEER/FULL_STACK_DEVELOPER/TESTER/UI_DESIGNER davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. |
| Yapılmayacaklar | • Task kapsamı dışındaki modüllerde genel refactor yapma. • V1 dışı servis/teknoloji ekleme. |
| File scope | backend/project/** |
| DB / Migration | DB şema değişikliği beklenmiyor; ihtiyaç doğarsa task başlamadan migration etkisi yeniden sınıflandırılır. |
| API / Contract | Yeni public API contract beklenmiyor; mevcut contract kırılmamalı. |
| Test / Doğrulama | • İlgili Maven testlerini ve ./mvnw verify akışını çalıştır. |
| Acceptance Criteria | • Position API yetki vermez; yalnız metadata • İlgili build/test suite yeşil • Secret veya auth verisi log/browser storage'a sızmıyor |
| Conflict / Merge | Sadece belirtilen file scope üzerinde çalış; shared file gerekiyorsa lock sahibi üzerinden ilerle. |
| Handoff | PR merge sonrası F3-03 çıktısını dependency olarak kullanan tasklar unblocked kabul edilir. API/ENV/migration değişikliği varsa reviewer ve karşı workstream'e kısa contract notu ver. |

| Task | F3-04 — Admin bootstrap |
| --- | --- |
| Sorumlu / Reviewer | Hamza / Alper Temiz |
| Branch | feature/f3-04-admin-bootstrap |
| Dependencies | F2 |
| Amaç | Proje çalışma alanını, üyeliği ve yetkilendirmeyi güvenli şekilde kurmak. Bu task özelinde: ADMIN_EMAIL/ADMIN_INITIAL_PASSWORD, first-login password change. |
| Yapılacaklar | • ADMIN_EMAIL/ADMIN_INITIAL_PASSWORD davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. • first-login password change davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. |
| Yapılmayacaklar | • Task kapsamı dışındaki modüllerde genel refactor yapma. • V1 dışı servis/teknoloji ekleme. |
| File scope | backend/admin/**, config |
| DB / Migration | DB şema değişikliği beklenmiyor; ihtiyaç doğarsa task başlamadan migration etkisi yeniden sınıflandırılır. |
| API / Contract | Yeni public API contract beklenmiyor; mevcut contract kırılmamalı. |
| Test / Doğrulama | • İlgili Maven testlerini ve ./mvnw verify akışını çalıştır. • Authorization/validation davranışını MockMvc + Spring Security Test ile doğrula. |
| Acceptance Criteria | • Restart duplicate admin oluşturmaz; parola hashli • İlgili build/test suite yeşil • Secret veya auth verisi log/browser storage'a sızmıyor |
| Conflict / Merge | Sadece belirtilen file scope üzerinde çalış; shared file gerekiyorsa lock sahibi üzerinden ilerle. |
| Handoff | PR merge sonrası F3-04 çıktısını dependency olarak kullanan tasklar unblocked kabul edilir. API/ENV/migration değişikliği varsa reviewer ve karşı workstream'e kısa contract notu ver. |

| Task | F3-05 — Project/member frontend |
| --- | --- |
| Sorumlu / Reviewer | Alper / Hamza Taşbay |
| Branch | feature/f3-05-project-member-frontend |
| Dependencies | F3-01,F3-02 contract |
| Amaç | Proje çalışma alanını, üyeliği ve yetkilendirmeyi güvenli şekilde kurmak. Bu task özelinde: project list/detail/create/edit/archive, member view. |
| Yapılacaklar | • project list/detail/create/edit/archive davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. • member view davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. |
| Yapılmayacaklar | • Task kapsamı dışındaki modüllerde genel refactor yapma. • V1 dışı servis/teknoloji ekleme. |
| File scope | frontend/features/projects/** |
| DB / Migration | DB şema değişikliği beklenmiyor; ihtiyaç doğarsa task başlamadan migration etkisi yeniden sınıflandırılır. |
| API / Contract | REST /api/v1 altında tutarlı request/response + ProblemDetail hata modeli. Breaking contract değişikliği consumer'lara handoff edilmeden merge edilmez. |
| Test / Doğrulama | • Frontend lint + type-check + production build çalıştır. • Kritik kullanıcı akışını Playwright veya phase gate E2E ile doğrula. |
| Acceptance Criteria | • 403 UI role-aware; gerçek backend bağlantısı • İlgili build/test suite yeşil • Secret veya auth verisi log/browser storage'a sızmıyor • Loading/empty/error/validation state'leri gözden geçirildi |
| Conflict / Merge | Sadece belirtilen file scope üzerinde çalış; shared file gerekiyorsa lock sahibi üzerinden ilerle. Backend contract merge/freeze edilmeden gerçek entegrasyonu finalleştirme. |
| Handoff | PR merge sonrası F3-05 çıktısını dependency olarak kullanan tasklar unblocked kabul edilir. API/ENV/migration değişikliği varsa reviewer ve karşı workstream'e kısa contract notu ver. |

| Task | F3-06 — Role-sensitive UI |
| --- | --- |
| Sorumlu / Reviewer | Alper / Hamza Taşbay |
| Branch | feature/f3-06-role-sensitive-ui |
| Dependencies | F3-02 contract |
| Amaç | Proje çalışma alanını, üyeliği ve yetkilendirmeyi güvenli şekilde kurmak. Bu task özelinde: MANAGER/MEMBER/VIEWER aksiyon görünürlüğü. |
| Yapılacaklar | • MANAGER/MEMBER/VIEWER aksiyon görünürlüğü davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. |
| Yapılmayacaklar | • Task kapsamı dışındaki modüllerde genel refactor yapma. • V1 dışı servis/teknoloji ekleme. |
| File scope | frontend/** |
| DB / Migration | DB şema değişikliği beklenmiyor; ihtiyaç doğarsa task başlamadan migration etkisi yeniden sınıflandırılır. |
| API / Contract | Yeni public API contract beklenmiyor; mevcut contract kırılmamalı. |
| Test / Doğrulama | • Frontend lint + type-check + production build çalıştır. • Kritik kullanıcı akışını Playwright veya phase gate E2E ile doğrula. |
| Acceptance Criteria | • UI gizleme güvenlik sınırı değildir; backend 403 doğrulanır • İlgili build/test suite yeşil • Secret veya auth verisi log/browser storage'a sızmıyor • Loading/empty/error/validation state'leri gözden geçirildi |
| Conflict / Merge | Sadece belirtilen file scope üzerinde çalış; shared file gerekiyorsa lock sahibi üzerinden ilerle. Backend contract merge/freeze edilmeden gerçek entegrasyonu finalleştirme. |
| Handoff | PR merge sonrası F3-06 çıktısını dependency olarak kullanan tasklar unblocked kabul edilir. API/ENV/migration değişikliği varsa reviewer ve karşı workstream'e kısa contract notu ver. |

| Task | F3-07 — Project E2E gate |
| --- | --- |
| Sorumlu / Reviewer | Ortak (Sorumlu: Alper) / Hamza Taşbay |
| Branch | feature/f3-07-project-e2e-gate |
| Dependencies | F3-01..F3-06 |
| Amaç | Proje çalışma alanını, üyeliği ve yetkilendirmeyi güvenli şekilde kurmak. Bu task özelinde: create project→membership→role check→archive. |
| Yapılacaklar | • create project davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. • membership davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. • role check davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. • archive davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. |
| Yapılmayacaklar | • Task kapsamı dışındaki modüllerde genel refactor yapma. • V1 dışı servis/teknoloji ekleme. |
| File scope | frontend/e2e/** |
| DB / Migration | DB şema değişikliği beklenmiyor; ihtiyaç doğarsa task başlamadan migration etkisi yeniden sınıflandırılır. |
| API / Contract | REST /api/v1 altında tutarlı request/response + ProblemDetail hata modeli. Breaking contract değişikliği consumer'lara handoff edilmeden merge edilmez. |
| Test / Doğrulama | • İlgili Maven testlerini ve ./mvnw verify akışını çalıştır. • Repository/migration etkisi varsa Testcontainers PostgreSQL ile doğrula. • Authorization/validation davranışını MockMvc + Spring Security Test ile doğrula. • Frontend lint + type-check + production build çalıştır. • Kritik kullanıcı akışını Playwright veya phase gate E2E ile doğrula. |
| Acceptance Criteria | • E2E geçmeden F4/F5 integration başlatılmaz • İlgili build/test suite yeşil • Secret veya auth verisi log/browser storage'a sızmıyor |
| Conflict / Merge | Sadece belirtilen file scope üzerinde çalış; shared file gerekiyorsa lock sahibi üzerinden ilerle. |
| Handoff | PR merge sonrası F3-07 çıktısını dependency olarak kullanan tasklar unblocked kabul edilir. API/ENV/migration değişikliği varsa reviewer ve karşı workstream'e kısa contract notu ver. |

## F4 — Detaylı Task Kartları

| Task | F4-01 — ProjectInvitation persistence |
| --- | --- |
| Sorumlu / Reviewer | Hamza / Alper Temiz |
| Branch | feature/f4-01-projectinvitation-persistence |
| Dependencies | F3 |
| Amaç | Kayıtlı veya yeni kullanıcıyı güvenli token/süre/status akışıyla projeye davet etmek. Bu task özelinde: email, projectId, invitedBy, tokenHash, expiresAt, status. |
| Yapılacaklar | • email davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. • projectId davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. • invitedBy davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. • tokenHash davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. • expiresAt davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. |
| Yapılmayacaklar | • Task kapsamı dışındaki modüllerde genel refactor yapma. • V1 dışı servis/teknoloji ekleme. |
| File scope | backend/project/**, Flyway |
| DB / Migration | Şema değişikliği gerekiyorsa sıralı Flyway migration; migration numarası Backend Sorumlusu lock'u altında. ddl-auto=validate uyumu korunur. |
| API / Contract | REST /api/v1 altında tutarlı request/response + ProblemDetail hata modeli. Breaking contract değişikliği consumer'lara handoff edilmeden merge edilmez. |
| Test / Doğrulama | • İlgili Maven testlerini ve ./mvnw verify akışını çalıştır. • Repository/migration etkisi varsa Testcontainers PostgreSQL ile doğrula. • Authorization/validation davranışını MockMvc + Spring Security Test ile doğrula. |
| Acceptance Criteria | • Token plaintext persist edilmez; expiry/status testli • İlgili build/test suite yeşil • Secret veya auth verisi log/browser storage'a sızmıyor |
| Conflict / Merge | Sadece belirtilen file scope üzerinde çalış; shared file gerekiyorsa lock sahibi üzerinden ilerle. Migration numarası için Backend Sorumlusu lock'u zorunlu. |
| Handoff | PR merge sonrası F4-01 çıktısını dependency olarak kullanan tasklar unblocked kabul edilir. API/ENV/migration değişikliği varsa reviewer ve karşı workstream'e kısa contract notu ver. |

| Task | F4-02 — Invitation API/use cases |
| --- | --- |
| Sorumlu / Reviewer | Hamza / Alper Temiz |
| Branch | feature/f4-02-invitation-api-use-cases |
| Dependencies | F4-01 |
| Amaç | Kayıtlı veya yeni kullanıcıyı güvenli token/süre/status akışıyla projeye davet etmek. Bu task özelinde: create/resend/accept/cancel/expire. |
| Yapılacaklar | • create/resend/accept/cancel/expire davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. |
| Yapılmayacaklar | • Task kapsamı dışındaki modüllerde genel refactor yapma. • V1 dışı servis/teknoloji ekleme. |
| File scope | backend/project/** |
| DB / Migration | DB şema değişikliği beklenmiyor; ihtiyaç doğarsa task başlamadan migration etkisi yeniden sınıflandırılır. |
| API / Contract | REST /api/v1 altında tutarlı request/response + ProblemDetail hata modeli. Breaking contract değişikliği consumer'lara handoff edilmeden merge edilmez. |
| Test / Doğrulama | • İlgili Maven testlerini ve ./mvnw verify akışını çalıştır. • Repository/migration etkisi varsa Testcontainers PostgreSQL ile doğrula. • Authorization/validation davranışını MockMvc + Spring Security Test ile doğrula. |
| Acceptance Criteria | • Duplicate/expired/unauthorized senaryoları testli • İlgili build/test suite yeşil • Secret veya auth verisi log/browser storage'a sızmıyor |
| Conflict / Merge | Sadece belirtilen file scope üzerinde çalış; shared file gerekiyorsa lock sahibi üzerinden ilerle. |
| Handoff | PR merge sonrası F4-02 çıktısını dependency olarak kullanan tasklar unblocked kabul edilir. API/ENV/migration değişikliği varsa reviewer ve karşı workstream'e kısa contract notu ver. |

| Task | F4-03 — Invitation notification/mail event contracts |
| --- | --- |
| Sorumlu / Reviewer | Hamza / Alper Temiz |
| Branch | feature/f4-03-invitation-notification-mail-event-contrac |
| Dependencies | F4-02 |
| Amaç | Kayıtlı veya yeni kullanıcıyı güvenli token/süre/status akışıyla projeye davet etmek. Bu task özelinde: ProjectInvitationCreated/Accepted gibi event contract. |
| Yapılacaklar | • ProjectInvitationCreated/Accepted gibi event contract davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. |
| Yapılmayacaklar | • Task kapsamı dışındaki modüllerde genel refactor yapma. • V1 dışı servis/teknoloji ekleme. • SMTP→Brevo otomatik fallback ekleme. • WebSocket/realtime zorunluluğu ekleme. |
| File scope | backend/project/api¦contract/** |
| DB / Migration | DB şema değişikliği beklenmiyor; ihtiyaç doğarsa task başlamadan migration etkisi yeniden sınıflandırılır. |
| API / Contract | REST /api/v1 altında tutarlı request/response + ProblemDetail hata modeli. Breaking contract değişikliği consumer'lara handoff edilmeden merge edilmez. |
| Test / Doğrulama | • İlgili Maven testlerini ve ./mvnw verify akışını çalıştır. • Repository/migration etkisi varsa Testcontainers PostgreSQL ile doğrula. • Authorization/validation davranışını MockMvc + Spring Security Test ile doğrula. |
| Acceptance Criteria | • Entity payload yok; mail modülüne hard dependency yok • İlgili build/test suite yeşil • Secret veya auth verisi log/browser storage'a sızmıyor |
| Conflict / Merge | Sadece belirtilen file scope üzerinde çalış; shared file gerekiyorsa lock sahibi üzerinden ilerle. |
| Handoff | PR merge sonrası F4-03 çıktısını dependency olarak kullanan tasklar unblocked kabul edilir. API/ENV/migration değişikliği varsa reviewer ve karşı workstream'e kısa contract notu ver. |

| Task | F4-04 — Invitation UI |
| --- | --- |
| Sorumlu / Reviewer | Alper / Hamza Taşbay |
| Branch | feature/f4-04-invitation-ui |
| Dependencies | F4-02 contract |
| Amaç | Kayıtlı veya yeni kullanıcıyı güvenli token/süre/status akışıyla projeye davet etmek. Bu task özelinde: invite modal/list/accept flow. |
| Yapılacaklar | • invite modal/list/accept flow davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. |
| Yapılmayacaklar | • Task kapsamı dışındaki modüllerde genel refactor yapma. • V1 dışı servis/teknoloji ekleme. |
| File scope | frontend/features/invitations/** |
| DB / Migration | DB şema değişikliği beklenmiyor; ihtiyaç doğarsa task başlamadan migration etkisi yeniden sınıflandırılır. |
| API / Contract | REST /api/v1 altında tutarlı request/response + ProblemDetail hata modeli. Breaking contract değişikliği consumer'lara handoff edilmeden merge edilmez. |
| Test / Doğrulama | • Frontend lint + type-check + production build çalıştır. • Kritik kullanıcı akışını Playwright veya phase gate E2E ile doğrula. |
| Acceptance Criteria | • Kayıtlı/kayıtsız kullanıcı akışı gerçek API ile • İlgili build/test suite yeşil • Secret veya auth verisi log/browser storage'a sızmıyor • Loading/empty/error/validation state'leri gözden geçirildi |
| Conflict / Merge | Sadece belirtilen file scope üzerinde çalış; shared file gerekiyorsa lock sahibi üzerinden ilerle. Backend contract merge/freeze edilmeden gerçek entegrasyonu finalleştirme. |
| Handoff | PR merge sonrası F4-04 çıktısını dependency olarak kullanan tasklar unblocked kabul edilir. API/ENV/migration değişikliği varsa reviewer ve karşı workstream'e kısa contract notu ver. |

| Task | F4-05 — Invitation integration gate |
| --- | --- |
| Sorumlu / Reviewer | Ortak / Karşılıklı review |
| Branch | feature/f4-05-invitation-integration-gate |
| Dependencies | F4-02,F4-04 |
| Amaç | Kayıtlı veya yeni kullanıcıyı güvenli token/süre/status akışıyla projeye davet etmek. Bu task özelinde: invite→accept→membership. |
| Yapılacaklar | • invite davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. • accept davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. • membership davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. |
| Yapılmayacaklar | • Task kapsamı dışındaki modüllerde genel refactor yapma. • V1 dışı servis/teknoloji ekleme. |
| File scope | E2E |
| DB / Migration | DB şema değişikliği beklenmiyor; ihtiyaç doğarsa task başlamadan migration etkisi yeniden sınıflandırılır. |
| API / Contract | REST /api/v1 altında tutarlı request/response + ProblemDetail hata modeli. Breaking contract değişikliği consumer'lara handoff edilmeden merge edilmez. |
| Test / Doğrulama | • İlgili Maven testlerini ve ./mvnw verify akışını çalıştır. • Repository/migration etkisi varsa Testcontainers PostgreSQL ile doğrula. • Authorization/validation davranışını MockMvc + Spring Security Test ile doğrula. • Frontend lint + type-check + production build çalıştır. • Kritik kullanıcı akışını Playwright veya phase gate E2E ile doğrula. |
| Acceptance Criteria | • Başarılı kabul membership üretir • İlgili build/test suite yeşil • Secret veya auth verisi log/browser storage'a sızmıyor |
| Conflict / Merge | Sadece belirtilen file scope üzerinde çalış; shared file gerekiyorsa lock sahibi üzerinden ilerle. |
| Handoff | PR merge sonrası F4-05 çıktısını dependency olarak kullanan tasklar unblocked kabul edilir. API/ENV/migration değişikliği varsa reviewer ve karşı workstream'e kısa contract notu ver. |

## F5 — Detaylı Task Kartları

| Task | F5-01 — Task persistence + readable key |
| --- | --- |
| Sorumlu / Reviewer | Hamza / Alper Temiz |
| Branch | feature/f5-01-task-persistence-readable-key |
| Dependencies | F3 |
| Amaç | PDA'nın çekirdek iş öğesi olan Task'ı okunabilir key, assignment, lifecycle ve history ile tamamlamak. Bu task özelinde: UUID + project scoped sequence/key (PDA-123 benzeri), priority/date/status. |
| Yapılacaklar | • UUID davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. • project scoped sequence/key (PDA-123 benzeri) davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. • priority/date/status davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. |
| Yapılmayacaklar | • Task kapsamı dışındaki modüllerde genel refactor yapma. • V1 dışı servis/teknoloji ekleme. |
| File scope | backend/task/**, Flyway |
| DB / Migration | Şema değişikliği gerekiyorsa sıralı Flyway migration; migration numarası Backend Sorumlusu lock'u altında. ddl-auto=validate uyumu korunur. |
| API / Contract | REST /api/v1 altında tutarlı request/response + ProblemDetail hata modeli. Breaking contract değişikliği consumer'lara handoff edilmeden merge edilmez. |
| Test / Doğrulama | • İlgili Maven testlerini ve ./mvnw verify akışını çalıştır. • Repository/migration etkisi varsa Testcontainers PostgreSQL ile doğrula. • Authorization/validation davranışını MockMvc + Spring Security Test ile doğrula. |
| Acceptance Criteria | • Project içinde key unique; create/update testli • İlgili build/test suite yeşil • Secret veya auth verisi log/browser storage'a sızmıyor |
| Conflict / Merge | Sadece belirtilen file scope üzerinde çalış; shared file gerekiyorsa lock sahibi üzerinden ilerle. Migration numarası için Backend Sorumlusu lock'u zorunlu. |
| Handoff | PR merge sonrası F5-01 çıktısını dependency olarak kullanan tasklar unblocked kabul edilir. API/ENV/migration değişikliği varsa reviewer ve karşı workstream'e kısa contract notu ver. |

| Task | F5-02 — TaskAssignment |
| --- | --- |
| Sorumlu / Reviewer | Hamza / Alper Temiz |
| Branch | feature/f5-02-taskassignment |
| Dependencies | F5-01 |
| Amaç | PDA'nın çekirdek iş öğesi olan Task'ı okunabilir key, assignment, lifecycle ve history ile tamamlamak. Bu task özelinde: multi-assignee, unique task+user, assignedBy/At. |
| Yapılacaklar | • multi-assignee davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. • unique task davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. • user davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. • assignedBy/At davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. |
| Yapılmayacaklar | • Task kapsamı dışındaki modüllerde genel refactor yapma. • V1 dışı servis/teknoloji ekleme. |
| File scope | backend/task/** |
| DB / Migration | Şema değişikliği gerekiyorsa sıralı Flyway migration; migration numarası Backend Sorumlusu lock'u altında. ddl-auto=validate uyumu korunur. |
| API / Contract | REST /api/v1 altında tutarlı request/response + ProblemDetail hata modeli. Breaking contract değişikliği consumer'lara handoff edilmeden merge edilmez. |
| Test / Doğrulama | • İlgili Maven testlerini ve ./mvnw verify akışını çalıştır. • Repository/migration etkisi varsa Testcontainers PostgreSQL ile doğrula. • Authorization/validation davranışını MockMvc + Spring Security Test ile doğrula. |
| Acceptance Criteria | • Sadece project member atanabilir • İlgili build/test suite yeşil • Secret veya auth verisi log/browser storage'a sızmıyor |
| Conflict / Merge | Sadece belirtilen file scope üzerinde çalış; shared file gerekiyorsa lock sahibi üzerinden ilerle. |
| Handoff | PR merge sonrası F5-02 çıktısını dependency olarak kullanan tasklar unblocked kabul edilir. API/ENV/migration değişikliği varsa reviewer ve karşı workstream'e kısa contract notu ver. |

| Task | F5-03 — Workflow + BLOCKED |
| --- | --- |
| Sorumlu / Reviewer | Hamza / Alper Temiz |
| Branch | feature/f5-03-workflow-blocked |
| Dependencies | F5-01 |
| Amaç | PDA'nın çekirdek iş öğesi olan Task'ı okunabilir key, assignment, lifecycle ve history ile tamamlamak. Bu task özelinde: BACKLOG→TODO→IN_PROGRESS→IN_REVIEW→TESTING→DONE, blocked flag/model. |
| Yapılacaklar | • BACKLOG davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. • TODO davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. • IN_PROGRESS davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. • IN_REVIEW davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. • TESTING davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. |
| Yapılmayacaklar | • Task kapsamı dışındaki modüllerde genel refactor yapma. • V1 dışı servis/teknoloji ekleme. |
| File scope | backend/task/** |
| DB / Migration | DB şema değişikliği beklenmiyor; ihtiyaç doğarsa task başlamadan migration etkisi yeniden sınıflandırılır. |
| API / Contract | Yeni public API contract beklenmiyor; mevcut contract kırılmamalı. |
| Test / Doğrulama | • İlgili Maven testlerini ve ./mvnw verify akışını çalıştır. |
| Acceptance Criteria | • Geçiş ve blocked kombinasyonları service testli • İlgili build/test suite yeşil • Secret veya auth verisi log/browser storage'a sızmıyor |
| Conflict / Merge | Sadece belirtilen file scope üzerinde çalış; shared file gerekiyorsa lock sahibi üzerinden ilerle. |
| Handoff | PR merge sonrası F5-03 çıktısını dependency olarak kullanan tasklar unblocked kabul edilir. API/ENV/migration değişikliği varsa reviewer ve karşı workstream'e kısa contract notu ver. |

| Task | F5-04 — TaskStatusHistory |
| --- | --- |
| Sorumlu / Reviewer | Hamza / Alper Temiz |
| Branch | feature/f5-04-taskstatushistory |
| Dependencies | F5-03 |
| Amaç | PDA'nın çekirdek iş öğesi olan Task'ı okunabilir key, assignment, lifecycle ve history ile tamamlamak. Bu task özelinde: previous/new/changedBy/changedAt. |
| Yapılacaklar | • previous/new/changedBy/changedAt davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. |
| Yapılmayacaklar | • Task kapsamı dışındaki modüllerde genel refactor yapma. • V1 dışı servis/teknoloji ekleme. |
| File scope | backend/task/** |
| DB / Migration | Şema değişikliği gerekiyorsa sıralı Flyway migration; migration numarası Backend Sorumlusu lock'u altında. ddl-auto=validate uyumu korunur. |
| API / Contract | REST /api/v1 altında tutarlı request/response + ProblemDetail hata modeli. Breaking contract değişikliği consumer'lara handoff edilmeden merge edilmez. |
| Test / Doğrulama | • İlgili Maven testlerini ve ./mvnw verify akışını çalıştır. • Repository/migration etkisi varsa Testcontainers PostgreSQL ile doğrula. • Authorization/validation davranışını MockMvc + Spring Security Test ile doğrula. |
| Acceptance Criteria | • Her status değişimi history üretir • İlgili build/test suite yeşil • Secret veya auth verisi log/browser storage'a sızmıyor |
| Conflict / Merge | Sadece belirtilen file scope üzerinde çalış; shared file gerekiyorsa lock sahibi üzerinden ilerle. |
| Handoff | PR merge sonrası F5-04 çıktısını dependency olarak kullanan tasklar unblocked kabul edilir. API/ENV/migration değişikliği varsa reviewer ve karşı workstream'e kısa contract notu ver. |

| Task | F5-05 — Task API list/pagination baseline |
| --- | --- |
| Sorumlu / Reviewer | Hamza / Alper Temiz |
| Branch | feature/f5-05-task-api-list-pagination-baseline |
| Dependencies | F5-01..F5-04 |
| Amaç | PDA'nın çekirdek iş öğesi olan Task'ı okunabilir key, assignment, lifecycle ve history ile tamamlamak. Bu task özelinde: CRUD/assign/status/history + pagination. |
| Yapılacaklar | • CRUD/assign/status/history davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. • pagination davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. |
| Yapılmayacaklar | • Task kapsamı dışındaki modüllerde genel refactor yapma. • V1 dışı servis/teknoloji ekleme. |
| File scope | backend/task/api/** |
| DB / Migration | Şema değişikliği gerekiyorsa sıralı Flyway migration; migration numarası Backend Sorumlusu lock'u altında. ddl-auto=validate uyumu korunur. |
| API / Contract | REST /api/v1 altında tutarlı request/response + ProblemDetail hata modeli. Breaking contract değişikliği consumer'lara handoff edilmeden merge edilmez. |
| Test / Doğrulama | • İlgili Maven testlerini ve ./mvnw verify akışını çalıştır. • Repository/migration etkisi varsa Testcontainers PostgreSQL ile doğrula. • Authorization/validation davranışını MockMvc + Spring Security Test ile doğrula. |
| Acceptance Criteria | • ProblemDetail ve authorization tutarlı • İlgili build/test suite yeşil • Secret veya auth verisi log/browser storage'a sızmıyor |
| Conflict / Merge | Sadece belirtilen file scope üzerinde çalış; shared file gerekiyorsa lock sahibi üzerinden ilerle. |
| Handoff | PR merge sonrası F5-05 çıktısını dependency olarak kullanan tasklar unblocked kabul edilir. API/ENV/migration değişikliği varsa reviewer ve karşı workstream'e kısa contract notu ver. |

| Task | F5-06 — Task UI |
| --- | --- |
| Sorumlu / Reviewer | Alper / Hamza Taşbay |
| Branch | feature/f5-06-task-ui |
| Dependencies | F5-05 contract |
| Amaç | PDA'nın çekirdek iş öğesi olan Task'ı okunabilir key, assignment, lifecycle ve history ile tamamlamak. Bu task özelinde: list/detail/create/edit/assign/status/blocked. |
| Yapılacaklar | • list/detail/create/edit/assign/status/blocked davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. |
| Yapılmayacaklar | • Task kapsamı dışındaki modüllerde genel refactor yapma. • V1 dışı servis/teknoloji ekleme. |
| File scope | frontend/features/tasks/** |
| DB / Migration | Şema değişikliği gerekiyorsa sıralı Flyway migration; migration numarası Backend Sorumlusu lock'u altında. ddl-auto=validate uyumu korunur. |
| API / Contract | REST /api/v1 altında tutarlı request/response + ProblemDetail hata modeli. Breaking contract değişikliği consumer'lara handoff edilmeden merge edilmez. |
| Test / Doğrulama | • Frontend lint + type-check + production build çalıştır. • Kritik kullanıcı akışını Playwright veya phase gate E2E ile doğrula. |
| Acceptance Criteria | • Loading/empty/error states; gerçek API • İlgili build/test suite yeşil • Secret veya auth verisi log/browser storage'a sızmıyor • Loading/empty/error/validation state'leri gözden geçirildi |
| Conflict / Merge | Sadece belirtilen file scope üzerinde çalış; shared file gerekiyorsa lock sahibi üzerinden ilerle. Backend contract merge/freeze edilmeden gerçek entegrasyonu finalleştirme. |
| Handoff | PR merge sonrası F5-06 çıktısını dependency olarak kullanan tasklar unblocked kabul edilir. API/ENV/migration değişikliği varsa reviewer ve karşı workstream'e kısa contract notu ver. |

| Task | F5-07 — Task history/timeline UI |
| --- | --- |
| Sorumlu / Reviewer | Alper / Hamza Taşbay |
| Branch | feature/f5-07-task-history-timeline-ui |
| Dependencies | F5-04 contract |
| Amaç | PDA'nın çekirdek iş öğesi olan Task'ı okunabilir key, assignment, lifecycle ve history ile tamamlamak. Bu task özelinde: status history görünümü. |
| Yapılacaklar | • status history görünümü davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. |
| Yapılmayacaklar | • Task kapsamı dışındaki modüllerde genel refactor yapma. • V1 dışı servis/teknoloji ekleme. |
| File scope | frontend/features/tasks/** |
| DB / Migration | Şema değişikliği gerekiyorsa sıralı Flyway migration; migration numarası Backend Sorumlusu lock'u altında. ddl-auto=validate uyumu korunur. |
| API / Contract | REST /api/v1 altında tutarlı request/response + ProblemDetail hata modeli. Breaking contract değişikliği consumer'lara handoff edilmeden merge edilmez. |
| Test / Doğrulama | • Frontend lint + type-check + production build çalıştır. • Kritik kullanıcı akışını Playwright veya phase gate E2E ile doğrula. |
| Acceptance Criteria | • Kronolojik ve actor bilgili • İlgili build/test suite yeşil • Secret veya auth verisi log/browser storage'a sızmıyor • Loading/empty/error/validation state'leri gözden geçirildi |
| Conflict / Merge | Sadece belirtilen file scope üzerinde çalış; shared file gerekiyorsa lock sahibi üzerinden ilerle. Backend contract merge/freeze edilmeden gerçek entegrasyonu finalleştirme. |
| Handoff | PR merge sonrası F5-07 çıktısını dependency olarak kullanan tasklar unblocked kabul edilir. API/ENV/migration değişikliği varsa reviewer ve karşı workstream'e kısa contract notu ver. |

| Task | F5-08 — Task E2E gate |
| --- | --- |
| Sorumlu / Reviewer | Ortak (Sorumlu: Alper) / Hamza Taşbay |
| Branch | feature/f5-08-task-e2e-gate |
| Dependencies | F5-05..F5-07 |
| Amaç | PDA'nın çekirdek iş öğesi olan Task'ı okunabilir key, assignment, lifecycle ve history ile tamamlamak. Bu task özelinde: create→assign→status→blocked→done. |
| Yapılacaklar | • create davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. • assign davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. • status davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. • blocked davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. • done davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. |
| Yapılmayacaklar | • Task kapsamı dışındaki modüllerde genel refactor yapma. • V1 dışı servis/teknoloji ekleme. |
| File scope | frontend/e2e/** |
| DB / Migration | Şema değişikliği gerekiyorsa sıralı Flyway migration; migration numarası Backend Sorumlusu lock'u altında. ddl-auto=validate uyumu korunur. |
| API / Contract | REST /api/v1 altında tutarlı request/response + ProblemDetail hata modeli. Breaking contract değişikliği consumer'lara handoff edilmeden merge edilmez. |
| Test / Doğrulama | • İlgili Maven testlerini ve ./mvnw verify akışını çalıştır. • Repository/migration etkisi varsa Testcontainers PostgreSQL ile doğrula. • Authorization/validation davranışını MockMvc + Spring Security Test ile doğrula. • Frontend lint + type-check + production build çalıştır. • Kritik kullanıcı akışını Playwright veya phase gate E2E ile doğrula. |
| Acceptance Criteria | • Kritik task lifecycle browser testinde geçer • İlgili build/test suite yeşil • Secret veya auth verisi log/browser storage'a sızmıyor |
| Conflict / Merge | Sadece belirtilen file scope üzerinde çalış; shared file gerekiyorsa lock sahibi üzerinden ilerle. |
| Handoff | PR merge sonrası F5-08 çıktısını dependency olarak kullanan tasklar unblocked kabul edilir. API/ENV/migration değişikliği varsa reviewer ve karşı workstream'e kısa contract notu ver. |

## F6 — Detaylı Task Kartları

| Task | F6-01 — Label backend |
| --- | --- |
| Sorumlu / Reviewer | Hamza / Alper Temiz |
| Branch | feature/f6-01-label-backend |
| Dependencies | F5 |
| Amaç | Taskları hafif ve düşük maliyetli sınıflandırma/teslim hedefleriyle zenginleştirmek. Bu task özelinde: project-scoped label CRUD + task bağlama. |
| Yapılacaklar | • project-scoped label CRUD davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. • task bağlama davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. |
| Yapılmayacaklar | • Task kapsamı dışındaki modüllerde genel refactor yapma. • V1 dışı servis/teknoloji ekleme. |
| File scope | backend/task/**, Flyway |
| DB / Migration | Şema değişikliği gerekiyorsa sıralı Flyway migration; migration numarası Backend Sorumlusu lock'u altında. ddl-auto=validate uyumu korunur. |
| API / Contract | REST /api/v1 altında tutarlı request/response + ProblemDetail hata modeli. Breaking contract değişikliği consumer'lara handoff edilmeden merge edilmez. |
| Test / Doğrulama | • İlgili Maven testlerini ve ./mvnw verify akışını çalıştır. • Repository/migration etkisi varsa Testcontainers PostgreSQL ile doğrula. |
| Acceptance Criteria | • Aynı project dışında label kullanılamaz • İlgili build/test suite yeşil • Secret veya auth verisi log/browser storage'a sızmıyor |
| Conflict / Merge | Sadece belirtilen file scope üzerinde çalış; shared file gerekiyorsa lock sahibi üzerinden ilerle. Migration numarası için Backend Sorumlusu lock'u zorunlu. |
| Handoff | PR merge sonrası F6-01 çıktısını dependency olarak kullanan tasklar unblocked kabul edilir. API/ENV/migration değişikliği varsa reviewer ve karşı workstream'e kısa contract notu ver. |

| Task | F6-02 — Milestone backend |
| --- | --- |
| Sorumlu / Reviewer | Hamza / Alper Temiz |
| Branch | feature/f6-02-milestone-backend |
| Dependencies | F5 |
| Amaç | Taskları hafif ve düşük maliyetli sınıflandırma/teslim hedefleriyle zenginleştirmek. Bu task özelinde: MVP/Beta/V1.0 gibi milestone CRUD + task ilişki. |
| Yapılacaklar | • MVP/Beta/V1.0 gibi milestone CRUD davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. • task ilişki davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. |
| Yapılmayacaklar | • Task kapsamı dışındaki modüllerde genel refactor yapma. • V1 dışı servis/teknoloji ekleme. • Sprint/Scrum board semantiği ekleme. |
| File scope | backend/project¦task/**, Flyway |
| DB / Migration | Şema değişikliği gerekiyorsa sıralı Flyway migration; migration numarası Backend Sorumlusu lock'u altında. ddl-auto=validate uyumu korunur. |
| API / Contract | REST /api/v1 altında tutarlı request/response + ProblemDetail hata modeli. Breaking contract değişikliği consumer'lara handoff edilmeden merge edilmez. |
| Test / Doğrulama | • İlgili Maven testlerini ve ./mvnw verify akışını çalıştır. • Repository/migration etkisi varsa Testcontainers PostgreSQL ile doğrula. |
| Acceptance Criteria | • Sprint semantics eklenmez • İlgili build/test suite yeşil • Secret veya auth verisi log/browser storage'a sızmıyor |
| Conflict / Merge | Sadece belirtilen file scope üzerinde çalış; shared file gerekiyorsa lock sahibi üzerinden ilerle. Migration numarası için Backend Sorumlusu lock'u zorunlu. |
| Handoff | PR merge sonrası F6-02 çıktısını dependency olarak kullanan tasklar unblocked kabul edilir. API/ENV/migration değişikliği varsa reviewer ve karşı workstream'e kısa contract notu ver. |

| Task | F6-03 — Label/Milestone UI |
| --- | --- |
| Sorumlu / Reviewer | Alper / Hamza Taşbay |
| Branch | feature/f6-03-label-milestone-ui |
| Dependencies | F6-01,F6-02 contract |
| Amaç | Taskları hafif ve düşük maliyetli sınıflandırma/teslim hedefleriyle zenginleştirmek. Bu task özelinde: manage + task assign. |
| Yapılacaklar | • manage davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. • task assign davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. |
| Yapılmayacaklar | • Task kapsamı dışındaki modüllerde genel refactor yapma. • V1 dışı servis/teknoloji ekleme. • Sprint/Scrum board semantiği ekleme. |
| File scope | frontend/features/** |
| DB / Migration | DB şema değişikliği beklenmiyor; ihtiyaç doğarsa task başlamadan migration etkisi yeniden sınıflandırılır. |
| API / Contract | REST /api/v1 altında tutarlı request/response + ProblemDetail hata modeli. Breaking contract değişikliği consumer'lara handoff edilmeden merge edilmez. |
| Test / Doğrulama | • Frontend lint + type-check + production build çalıştır. • Kritik kullanıcı akışını Playwright veya phase gate E2E ile doğrula. |
| Acceptance Criteria | • Task form/filter ile entegre • İlgili build/test suite yeşil • Secret veya auth verisi log/browser storage'a sızmıyor • Loading/empty/error/validation state'leri gözden geçirildi |
| Conflict / Merge | Sadece belirtilen file scope üzerinde çalış; shared file gerekiyorsa lock sahibi üzerinden ilerle. Backend contract merge/freeze edilmeden gerçek entegrasyonu finalleştirme. |
| Handoff | PR merge sonrası F6-03 çıktısını dependency olarak kullanan tasklar unblocked kabul edilir. API/ENV/migration değişikliği varsa reviewer ve karşı workstream'e kısa contract notu ver. |

| Task | F6-04 — F6 integration gate |
| --- | --- |
| Sorumlu / Reviewer | Ortak / Karşılıklı review |
| Branch | feature/f6-04-f6-integration-gate |
| Dependencies | F6-01..F6-03 |
| Amaç | Taskları hafif ve düşük maliyetli sınıflandırma/teslim hedefleriyle zenginleştirmek. Bu task özelinde: task label/milestone lifecycle. |
| Yapılacaklar | • task label/milestone lifecycle davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. |
| Yapılmayacaklar | • Task kapsamı dışındaki modüllerde genel refactor yapma. • V1 dışı servis/teknoloji ekleme. |
| File scope | E2E |
| DB / Migration | DB şema değişikliği beklenmiyor; ihtiyaç doğarsa task başlamadan migration etkisi yeniden sınıflandırılır. |
| API / Contract | Yeni public API contract beklenmiyor; mevcut contract kırılmamalı. |
| Test / Doğrulama | • İlgili Maven testlerini ve ./mvnw verify akışını çalıştır. • Frontend lint + type-check + production build çalıştır. |
| Acceptance Criteria | • CRUD + assignment çalışır • İlgili build/test suite yeşil • Secret veya auth verisi log/browser storage'a sızmıyor |
| Conflict / Merge | Sadece belirtilen file scope üzerinde çalış; shared file gerekiyorsa lock sahibi üzerinden ilerle. |
| Handoff | PR merge sonrası F6-04 çıktısını dependency olarak kullanan tasklar unblocked kabul edilir. API/ENV/migration değişikliği varsa reviewer ve karşı workstream'e kısa contract notu ver. |

## F7 — Detaylı Task Kartları

| Task | F7-01 — Issue backend |
| --- | --- |
| Sorumlu / Reviewer | Hamza / Alper Temiz |
| Branch | feature/f7-01-issue-backend |
| Dependencies | F5 |
| Amaç | Task/proje etrafında problem bildirimi, tester sonucu ve tartışma akışını tamamlamak. Bu task özelinde: project-level, optional taskId. |
| Yapılacaklar | • project-level davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. • optional taskId davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. |
| Yapılmayacaklar | • Task kapsamı dışındaki modüllerde genel refactor yapma. • V1 dışı servis/teknoloji ekleme. |
| File scope | backend/issue/**, Flyway |
| DB / Migration | Şema değişikliği gerekiyorsa sıralı Flyway migration; migration numarası Backend Sorumlusu lock'u altında. ddl-auto=validate uyumu korunur. |
| API / Contract | REST /api/v1 altında tutarlı request/response + ProblemDetail hata modeli. Breaking contract değişikliği consumer'lara handoff edilmeden merge edilmez. |
| Test / Doğrulama | • İlgili Maven testlerini ve ./mvnw verify akışını çalıştır. • Repository/migration etkisi varsa Testcontainers PostgreSQL ile doğrula. |
| Acceptance Criteria | • Cross-project task bağlama engellenir • İlgili build/test suite yeşil • Secret veya auth verisi log/browser storage'a sızmıyor |
| Conflict / Merge | Sadece belirtilen file scope üzerinde çalış; shared file gerekiyorsa lock sahibi üzerinden ilerle. Migration numarası için Backend Sorumlusu lock'u zorunlu. |
| Handoff | PR merge sonrası F7-01 çıktısını dependency olarak kullanan tasklar unblocked kabul edilir. API/ENV/migration değişikliği varsa reviewer ve karşı workstream'e kısa contract notu ver. |

| Task | F7-02 — TestReport backend |
| --- | --- |
| Sorumlu / Reviewer | Hamza / Alper Temiz |
| Branch | chore/f7-02-testreport-backend |
| Dependencies | F5 |
| Amaç | Task/proje etrafında problem bildirimi, tester sonucu ve tartışma akışını tamamlamak. Bu task özelinde: completed work için tester feedback/result. |
| Yapılacaklar | • completed work için tester feedback/result davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. |
| Yapılmayacaklar | • Task kapsamı dışındaki modüllerde genel refactor yapma. • V1 dışı servis/teknoloji ekleme. |
| File scope | backend/issue¦testreport/**, Flyway |
| DB / Migration | Şema değişikliği gerekiyorsa sıralı Flyway migration; migration numarası Backend Sorumlusu lock'u altında. ddl-auto=validate uyumu korunur. |
| API / Contract | REST /api/v1 altında tutarlı request/response + ProblemDetail hata modeli. Breaking contract değişikliği consumer'lara handoff edilmeden merge edilmez. |
| Test / Doğrulama | • İlgili Maven testlerini ve ./mvnw verify akışını çalıştır. • Repository/migration etkisi varsa Testcontainers PostgreSQL ile doğrula. |
| Acceptance Criteria | • Role/position semantics doğru; authorization backend'de • İlgili build/test suite yeşil • Secret veya auth verisi log/browser storage'a sızmıyor |
| Conflict / Merge | Sadece belirtilen file scope üzerinde çalış; shared file gerekiyorsa lock sahibi üzerinden ilerle. Migration numarası için Backend Sorumlusu lock'u zorunlu. |
| Handoff | PR merge sonrası F7-02 çıktısını dependency olarak kullanan tasklar unblocked kabul edilir. API/ENV/migration değişikliği varsa reviewer ve karşı workstream'e kısa contract notu ver. |

| Task | F7-03 — Comment backend |
| --- | --- |
| Sorumlu / Reviewer | Hamza / Alper Temiz |
| Branch | feature/f7-03-comment-backend |
| Dependencies | F5 |
| Amaç | Task/proje etrafında problem bildirimi, tester sonucu ve tartışma akışını tamamlamak. Bu task özelinde: ilgili iş öğesine bağlı comment. |
| Yapılacaklar | • ilgili iş öğesine bağlı comment davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. |
| Yapılmayacaklar | • Task kapsamı dışındaki modüllerde genel refactor yapma. • V1 dışı servis/teknoloji ekleme. |
| File scope | backend/comment/**, Flyway |
| DB / Migration | Şema değişikliği gerekiyorsa sıralı Flyway migration; migration numarası Backend Sorumlusu lock'u altında. ddl-auto=validate uyumu korunur. |
| API / Contract | REST /api/v1 altında tutarlı request/response + ProblemDetail hata modeli. Breaking contract değişikliği consumer'lara handoff edilmeden merge edilmez. |
| Test / Doğrulama | • İlgili Maven testlerini ve ./mvnw verify akışını çalıştır. • Repository/migration etkisi varsa Testcontainers PostgreSQL ile doğrula. |
| Acceptance Criteria | • Yetkisiz erişim engelli • İlgili build/test suite yeşil • Secret veya auth verisi log/browser storage'a sızmıyor |
| Conflict / Merge | Sadece belirtilen file scope üzerinde çalış; shared file gerekiyorsa lock sahibi üzerinden ilerle. Migration numarası için Backend Sorumlusu lock'u zorunlu. |
| Handoff | PR merge sonrası F7-03 çıktısını dependency olarak kullanan tasklar unblocked kabul edilir. API/ENV/migration değişikliği varsa reviewer ve karşı workstream'e kısa contract notu ver. |

| Task | F7-04 — Issue/TestReport/Comment UI |
| --- | --- |
| Sorumlu / Reviewer | Alper / Hamza Taşbay |
| Branch | chore/f7-04-issue-testreport-comment-ui |
| Dependencies | F7-01..F7-03 contract |
| Amaç | Task/proje etrafında problem bildirimi, tester sonucu ve tartışma akışını tamamlamak. Bu task özelinde: create/list/detail interactions. |
| Yapılacaklar | • create/list/detail interactions davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. |
| Yapılmayacaklar | • Task kapsamı dışındaki modüllerde genel refactor yapma. • V1 dışı servis/teknoloji ekleme. |
| File scope | frontend/features/** |
| DB / Migration | Şema değişikliği gerekiyorsa sıralı Flyway migration; migration numarası Backend Sorumlusu lock'u altında. ddl-auto=validate uyumu korunur. |
| API / Contract | REST /api/v1 altında tutarlı request/response + ProblemDetail hata modeli. Breaking contract değişikliği consumer'lara handoff edilmeden merge edilmez. |
| Test / Doğrulama | • Frontend lint + type-check + production build çalıştır. • Kritik kullanıcı akışını Playwright veya phase gate E2E ile doğrula. |
| Acceptance Criteria | • Inline validation ve empty/error states • İlgili build/test suite yeşil • Secret veya auth verisi log/browser storage'a sızmıyor • Loading/empty/error/validation state'leri gözden geçirildi |
| Conflict / Merge | Sadece belirtilen file scope üzerinde çalış; shared file gerekiyorsa lock sahibi üzerinden ilerle. Backend contract merge/freeze edilmeden gerçek entegrasyonu finalleştirme. |
| Handoff | PR merge sonrası F7-04 çıktısını dependency olarak kullanan tasklar unblocked kabul edilir. API/ENV/migration değişikliği varsa reviewer ve karşı workstream'e kısa contract notu ver. |

| Task | F7-05 — F7 integration gate |
| --- | --- |
| Sorumlu / Reviewer | Ortak / Karşılıklı review |
| Branch | feature/f7-05-f7-integration-gate |
| Dependencies | F7-01..F7-04 |
| Amaç | Task/proje etrafında problem bildirimi, tester sonucu ve tartışma akışını tamamlamak. Bu task özelinde: task issue→comment→test report. |
| Yapılacaklar | • task issue davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. • comment davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. • test report davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. |
| Yapılmayacaklar | • Task kapsamı dışındaki modüllerde genel refactor yapma. • V1 dışı servis/teknoloji ekleme. |
| File scope | E2E |
| DB / Migration | DB şema değişikliği beklenmiyor; ihtiyaç doğarsa task başlamadan migration etkisi yeniden sınıflandırılır. |
| API / Contract | Yeni public API contract beklenmiyor; mevcut contract kırılmamalı. |
| Test / Doğrulama | • İlgili Maven testlerini ve ./mvnw verify akışını çalıştır. • Frontend lint + type-check + production build çalıştır. |
| Acceptance Criteria | • Gerçek backend ile tamamlanır • İlgili build/test suite yeşil • Secret veya auth verisi log/browser storage'a sızmıyor |
| Conflict / Merge | Sadece belirtilen file scope üzerinde çalış; shared file gerekiyorsa lock sahibi üzerinden ilerle. |
| Handoff | PR merge sonrası F7-05 çıktısını dependency olarak kullanan tasklar unblocked kabul edilir. API/ENV/migration değişikliği varsa reviewer ve karşı workstream'e kısa contract notu ver. |

## F8 — Detaylı Task Kartları

| Task | F8-01 — Event contract standardizasyonu |
| --- | --- |
| Sorumlu / Reviewer | Hamza / Alper Temiz |
| Branch | feature/f8-01-event-contract-standardizasyonu |
| Dependencies | F4,F5,F7 |
| Amaç | Domain event'lerini kullanıcıya görünür activity, in-app notification ve opsiyonel mail'e bağlamak. Bu task özelinde: TaskAssigned/StatusChanged/Completed/ProjectMemberAdded/IssueCreated/TestReportCreated. |
| Yapılacaklar | • TaskAssigned/StatusChanged/Completed/ProjectMemberAdded/IssueCreated/TestReportCreated davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. |
| Yapılmayacaklar | • Task kapsamı dışındaki modüllerde genel refactor yapma. • V1 dışı servis/teknoloji ekleme. |
| File scope | backend/**/contract/** |
| DB / Migration | DB şema değişikliği beklenmiyor; ihtiyaç doğarsa task başlamadan migration etkisi yeniden sınıflandırılır. |
| API / Contract | Yeni public API contract beklenmiyor; mevcut contract kırılmamalı. |
| Test / Doğrulama | • İlgili Maven testlerini ve ./mvnw verify akışını çalıştır. |
| Acceptance Criteria | • Payload entity içermez • İlgili build/test suite yeşil • Secret veya auth verisi log/browser storage'a sızmıyor |
| Conflict / Merge | Sadece belirtilen file scope üzerinde çalış; shared file gerekiyorsa lock sahibi üzerinden ilerle. |
| Handoff | PR merge sonrası F8-01 çıktısını dependency olarak kullanan tasklar unblocked kabul edilir. API/ENV/migration değişikliği varsa reviewer ve karşı workstream'e kısa contract notu ver. |

| Task | F8-02 — Activity persistence/projector |
| --- | --- |
| Sorumlu / Reviewer | Hamza / Alper Temiz |
| Branch | feature/f8-02-activity-persistence-projector |
| Dependencies | F8-01 |
| Amaç | Domain event'lerini kullanıcıya görünür activity, in-app notification ve opsiyonel mail'e bağlamak. Bu task özelinde: user-visible timeline. |
| Yapılacaklar | • user-visible timeline davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. |
| Yapılmayacaklar | • Task kapsamı dışındaki modüllerde genel refactor yapma. • V1 dışı servis/teknoloji ekleme. |
| File scope | backend/activity/**, Flyway |
| DB / Migration | Şema değişikliği gerekiyorsa sıralı Flyway migration; migration numarası Backend Sorumlusu lock'u altında. ddl-auto=validate uyumu korunur. |
| API / Contract | REST /api/v1 altında tutarlı request/response + ProblemDetail hata modeli. Breaking contract değişikliği consumer'lara handoff edilmeden merge edilmez. |
| Test / Doğrulama | • İlgili Maven testlerini ve ./mvnw verify akışını çalıştır. • Repository/migration etkisi varsa Testcontainers PostgreSQL ile doğrula. • Authorization/validation davranışını MockMvc + Spring Security Test ile doğrula. |
| Acceptance Criteria | • Task/project olayları kronolojik kaydolur • İlgili build/test suite yeşil • Secret veya auth verisi log/browser storage'a sızmıyor |
| Conflict / Merge | Sadece belirtilen file scope üzerinde çalış; shared file gerekiyorsa lock sahibi üzerinden ilerle. Migration numarası için Backend Sorumlusu lock'u zorunlu. |
| Handoff | PR merge sonrası F8-02 çıktısını dependency olarak kullanan tasklar unblocked kabul edilir. API/ENV/migration değişikliği varsa reviewer ve karşı workstream'e kısa contract notu ver. |

| Task | F8-03 — Notification backend |
| --- | --- |
| Sorumlu / Reviewer | Hamza / Alper Temiz |
| Branch | feature/f8-03-notification-backend |
| Dependencies | F8-01 |
| Amaç | Domain event'lerini kullanıcıya görünür activity, in-app notification ve opsiyonel mail'e bağlamak. Bu task özelinde: persistent notification, read/unread/count. |
| Yapılacaklar | • persistent notification davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. • read/unread/count davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. |
| Yapılmayacaklar | • Task kapsamı dışındaki modüllerde genel refactor yapma. • V1 dışı servis/teknoloji ekleme. • WebSocket/realtime zorunluluğu ekleme. |
| File scope | backend/notification/**, Flyway |
| DB / Migration | Şema değişikliği gerekiyorsa sıralı Flyway migration; migration numarası Backend Sorumlusu lock'u altında. ddl-auto=validate uyumu korunur. |
| API / Contract | REST /api/v1 altında tutarlı request/response + ProblemDetail hata modeli. Breaking contract değişikliği consumer'lara handoff edilmeden merge edilmez. |
| Test / Doğrulama | • İlgili Maven testlerini ve ./mvnw verify akışını çalıştır. • Repository/migration etkisi varsa Testcontainers PostgreSQL ile doğrula. |
| Acceptance Criteria | • Mail kapalıyken çalışır • İlgili build/test suite yeşil • Secret veya auth verisi log/browser storage'a sızmıyor |
| Conflict / Merge | Sadece belirtilen file scope üzerinde çalış; shared file gerekiyorsa lock sahibi üzerinden ilerle. Migration numarası için Backend Sorumlusu lock'u zorunlu. |
| Handoff | PR merge sonrası F8-03 çıktısını dependency olarak kullanan tasklar unblocked kabul edilir. API/ENV/migration değişikliği varsa reviewer ve karşı workstream'e kısa contract notu ver. |

| Task | F8-04 — Mail provider abstraction |
| --- | --- |
| Sorumlu / Reviewer | Hamza / Alper Temiz |
| Branch | feature/f8-04-mail-provider-abstraction |
| Dependencies | F8-01 |
| Amaç | Domain event'lerini kullanıcıya görünür activity, in-app notification ve opsiyonel mail'e bağlamak. Bu task özelinde: MAIL_ENABLED, SMTP/Brevo provider selection. |
| Yapılacaklar | • MAIL_ENABLED davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. • SMTP/Brevo provider selection davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. |
| Yapılmayacaklar | • Task kapsamı dışındaki modüllerde genel refactor yapma. • V1 dışı servis/teknoloji ekleme. • SMTP→Brevo otomatik fallback ekleme. |
| File scope | backend/mail/** |
| DB / Migration | DB şema değişikliği beklenmiyor; ihtiyaç doğarsa task başlamadan migration etkisi yeniden sınıflandırılır. |
| API / Contract | Yeni public API contract beklenmiyor; mevcut contract kırılmamalı. |
| Test / Doğrulama | • İlgili Maven testlerini ve ./mvnw verify akışını çalıştır. |
| Acceptance Criteria | • Auto fallback yok; provider testleri • İlgili build/test suite yeşil • Secret veya auth verisi log/browser storage'a sızmıyor |
| Conflict / Merge | Sadece belirtilen file scope üzerinde çalış; shared file gerekiyorsa lock sahibi üzerinden ilerle. |
| Handoff | PR merge sonrası F8-04 çıktısını dependency olarak kullanan tasklar unblocked kabul edilir. API/ENV/migration değişikliği varsa reviewer ve karşı workstream'e kısa contract notu ver. |

| Task | F8-05 — Notification Center UI |
| --- | --- |
| Sorumlu / Reviewer | Alper / Hamza Taşbay |
| Branch | feature/f8-05-notification-center-ui |
| Dependencies | F8-03 contract |
| Amaç | Domain event'lerini kullanıcıya görünür activity, in-app notification ve opsiyonel mail'e bağlamak. Bu task özelinde: navbar unread count/list/read. |
| Yapılacaklar | • navbar unread count/list/read davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. |
| Yapılmayacaklar | • Task kapsamı dışındaki modüllerde genel refactor yapma. • V1 dışı servis/teknoloji ekleme. • WebSocket/realtime zorunluluğu ekleme. |
| File scope | frontend/features/notifications/** |
| DB / Migration | DB şema değişikliği beklenmiyor; ihtiyaç doğarsa task başlamadan migration etkisi yeniden sınıflandırılır. |
| API / Contract | REST /api/v1 altında tutarlı request/response + ProblemDetail hata modeli. Breaking contract değişikliği consumer'lara handoff edilmeden merge edilmez. |
| Test / Doğrulama | • Frontend lint + type-check + production build çalıştır. • Kritik kullanıcı akışını Playwright veya phase gate E2E ile doğrula. |
| Acceptance Criteria | • Polling/fetch yeterli; WebSocket yok • İlgili build/test suite yeşil • Secret veya auth verisi log/browser storage'a sızmıyor • Loading/empty/error/validation state'leri gözden geçirildi |
| Conflict / Merge | Sadece belirtilen file scope üzerinde çalış; shared file gerekiyorsa lock sahibi üzerinden ilerle. Backend contract merge/freeze edilmeden gerçek entegrasyonu finalleştirme. |
| Handoff | PR merge sonrası F8-05 çıktısını dependency olarak kullanan tasklar unblocked kabul edilir. API/ENV/migration değişikliği varsa reviewer ve karşı workstream'e kısa contract notu ver. |

| Task | F8-06 — Activity Timeline UI |
| --- | --- |
| Sorumlu / Reviewer | Alper / Hamza Taşbay |
| Branch | feature/f8-06-activity-timeline-ui |
| Dependencies | F8-02 contract |
| Amaç | Domain event'lerini kullanıcıya görünür activity, in-app notification ve opsiyonel mail'e bağlamak. Bu task özelinde: project/task activity. |
| Yapılacaklar | • project/task activity davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. |
| Yapılmayacaklar | • Task kapsamı dışındaki modüllerde genel refactor yapma. • V1 dışı servis/teknoloji ekleme. |
| File scope | frontend/features/activity/** |
| DB / Migration | DB şema değişikliği beklenmiyor; ihtiyaç doğarsa task başlamadan migration etkisi yeniden sınıflandırılır. |
| API / Contract | Yeni public API contract beklenmiyor; mevcut contract kırılmamalı. |
| Test / Doğrulama | • Frontend lint + type-check + production build çalıştır. • Kritik kullanıcı akışını Playwright veya phase gate E2E ile doğrula. |
| Acceptance Criteria | • Activity, audit log ile karıştırılmaz • İlgili build/test suite yeşil • Secret veya auth verisi log/browser storage'a sızmıyor • Loading/empty/error/validation state'leri gözden geçirildi |
| Conflict / Merge | Sadece belirtilen file scope üzerinde çalış; shared file gerekiyorsa lock sahibi üzerinden ilerle. Backend contract merge/freeze edilmeden gerçek entegrasyonu finalleştirme. |
| Handoff | PR merge sonrası F8-06 çıktısını dependency olarak kullanan tasklar unblocked kabul edilir. API/ENV/migration değişikliği varsa reviewer ve karşı workstream'e kısa contract notu ver. |

| Task | F8-07 — F8 integration gate |
| --- | --- |
| Sorumlu / Reviewer | Ortak / Karşılıklı review |
| Branch | feature/f8-07-f8-integration-gate |
| Dependencies | F8-02..F8-06 |
| Amaç | Domain event'lerini kullanıcıya görünür activity, in-app notification ve opsiyonel mail'e bağlamak. Bu task özelinde: task assign/status→activity+notification(+mail enabled ise mail). |
| Yapılacaklar | • task assign/status davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. • activity davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. • notification( davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. • mail enabled ise mail) davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. |
| Yapılmayacaklar | • Task kapsamı dışındaki modüllerde genel refactor yapma. • V1 dışı servis/teknoloji ekleme. |
| File scope | E2E/integration |
| DB / Migration | DB şema değişikliği beklenmiyor; ihtiyaç doğarsa task başlamadan migration etkisi yeniden sınıflandırılır. |
| API / Contract | Yeni public API contract beklenmiyor; mevcut contract kırılmamalı. |
| Test / Doğrulama | • İlgili Maven testlerini ve ./mvnw verify akışını çalıştır. • Frontend lint + type-check + production build çalıştır. |
| Acceptance Criteria | • MAIL_ENABLED=false ile çekirdek akış bozulmaz • İlgili build/test suite yeşil • Secret veya auth verisi log/browser storage'a sızmıyor |
| Conflict / Merge | Sadece belirtilen file scope üzerinde çalış; shared file gerekiyorsa lock sahibi üzerinden ilerle. |
| Handoff | PR merge sonrası F8-07 çıktısını dependency olarak kullanan tasklar unblocked kabul edilir. API/ENV/migration değişikliği varsa reviewer ve karşı workstream'e kısa contract notu ver. |

## F9 — Detaylı Task Kartları

| Task | F9-01 — Search API |
| --- | --- |
| Sorumlu / Reviewer | Hamza / Alper Temiz |
| Branch | feature/f9-01-search-api |
| Dependencies | F3,F5 |
| Amaç | Kullanılabilir V1 ürün deneyimini tamamlamak; ayrı search/cache servisi eklemeden keşfedilebilirlik sağlamak. Bu task özelinde: project/task/user basic search JPA/PostgreSQL. |
| Yapılacaklar | • project/task/user basic search JPA/PostgreSQL davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. |
| Yapılmayacaklar | • Task kapsamı dışındaki modüllerde genel refactor yapma. • V1 dışı servis/teknoloji ekleme. • Elasticsearch/OpenSearch ekleme. |
| File scope | backend/search/** |
| DB / Migration | DB şema değişikliği beklenmiyor; ihtiyaç doğarsa task başlamadan migration etkisi yeniden sınıflandırılır. |
| API / Contract | REST /api/v1 altında tutarlı request/response + ProblemDetail hata modeli. Breaking contract değişikliği consumer'lara handoff edilmeden merge edilmez. |
| Test / Doğrulama | • İlgili Maven testlerini ve ./mvnw verify akışını çalıştır. |
| Acceptance Criteria | • Elasticsearch/OpenSearch yok; pagination var • İlgili build/test suite yeşil • Secret veya auth verisi log/browser storage'a sızmıyor |
| Conflict / Merge | Sadece belirtilen file scope üzerinde çalış; shared file gerekiyorsa lock sahibi üzerinden ilerle. |
| Handoff | PR merge sonrası F9-01 çıktısını dependency olarak kullanan tasklar unblocked kabul edilir. API/ENV/migration değişikliği varsa reviewer ve karşı workstream'e kısa contract notu ver. |

| Task | F9-02 — Task filter/sort API |
| --- | --- |
| Sorumlu / Reviewer | Hamza / Alper Temiz |
| Branch | feature/f9-02-task-filter-sort-api |
| Dependencies | F5,F6 |
| Amaç | Kullanılabilir V1 ürün deneyimini tamamlamak; ayrı search/cache servisi eklemeden keşfedilebilirlik sağlamak. Bu task özelinde: status/priority/assignee/label/milestone/date. |
| Yapılacaklar | • status/priority/assignee/label/milestone/date davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. |
| Yapılmayacaklar | • Task kapsamı dışındaki modüllerde genel refactor yapma. • V1 dışı servis/teknoloji ekleme. |
| File scope | backend/task/** |
| DB / Migration | Şema değişikliği gerekiyorsa sıralı Flyway migration; migration numarası Backend Sorumlusu lock'u altında. ddl-auto=validate uyumu korunur. |
| API / Contract | REST /api/v1 altında tutarlı request/response + ProblemDetail hata modeli. Breaking contract değişikliği consumer'lara handoff edilmeden merge edilmez. |
| Test / Doğrulama | • İlgili Maven testlerini ve ./mvnw verify akışını çalıştır. • Repository/migration etkisi varsa Testcontainers PostgreSQL ile doğrula. • Authorization/validation davranışını MockMvc + Spring Security Test ile doğrula. |
| Acceptance Criteria | • Ortak query standardı ve güvenli allowlist sort • İlgili build/test suite yeşil • Secret veya auth verisi log/browser storage'a sızmıyor |
| Conflict / Merge | Sadece belirtilen file scope üzerinde çalış; shared file gerekiyorsa lock sahibi üzerinden ilerle. |
| Handoff | PR merge sonrası F9-02 çıktısını dependency olarak kullanan tasklar unblocked kabul edilir. API/ENV/migration değişikliği varsa reviewer ve karşı workstream'e kısa contract notu ver. |

| Task | F9-03 — Dashboard aggregate API |
| --- | --- |
| Sorumlu / Reviewer | Hamza / Alper Temiz |
| Branch | feature/f9-03-dashboard-aggregate-api |
| Dependencies | F5,F7,F8 |
| Amaç | Kullanılabilir V1 ürün deneyimini tamamlamak; ayrı search/cache servisi eklemeden keşfedilebilirlik sağlamak. Bu task özelinde: My Tasks, Due Soon, Overdue, Recently Updated, Projects, Issues, Notifications. |
| Yapılacaklar | • My Tasks davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. • Due Soon davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. • Overdue davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. • Recently Updated davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. • Projects davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. |
| Yapılmayacaklar | • Task kapsamı dışındaki modüllerde genel refactor yapma. • V1 dışı servis/teknoloji ekleme. |
| File scope | backend/dashboard/** |
| DB / Migration | DB şema değişikliği beklenmiyor; ihtiyaç doğarsa task başlamadan migration etkisi yeniden sınıflandırılır. |
| API / Contract | REST /api/v1 altında tutarlı request/response + ProblemDetail hata modeli. Breaking contract değişikliği consumer'lara handoff edilmeden merge edilmez. |
| Test / Doğrulama | • İlgili Maven testlerini ve ./mvnw verify akışını çalıştır. |
| Acceptance Criteria | • N+1 kontrolü; pagination/limit mantıklı • İlgili build/test suite yeşil • Secret veya auth verisi log/browser storage'a sızmıyor |
| Conflict / Merge | Sadece belirtilen file scope üzerinde çalış; shared file gerekiyorsa lock sahibi üzerinden ilerle. |
| Handoff | PR merge sonrası F9-03 çıktısını dependency olarak kullanan tasklar unblocked kabul edilir. API/ENV/migration değişikliği varsa reviewer ve karşı workstream'e kısa contract notu ver. |

| Task | F9-04 — Global search UI |
| --- | --- |
| Sorumlu / Reviewer | Alper / Hamza Taşbay |
| Branch | feature/f9-04-global-search-ui |
| Dependencies | F9-01 contract |
| Amaç | Kullanılabilir V1 ürün deneyimini tamamlamak; ayrı search/cache servisi eklemeden keşfedilebilirlik sağlamak. Bu task özelinde: project/task/user quick search. |
| Yapılacaklar | • project/task/user quick search davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. |
| Yapılmayacaklar | • Task kapsamı dışındaki modüllerde genel refactor yapma. • V1 dışı servis/teknoloji ekleme. • Elasticsearch/OpenSearch ekleme. |
| File scope | frontend/features/search/** |
| DB / Migration | DB şema değişikliği beklenmiyor; ihtiyaç doğarsa task başlamadan migration etkisi yeniden sınıflandırılır. |
| API / Contract | REST /api/v1 altında tutarlı request/response + ProblemDetail hata modeli. Breaking contract değişikliği consumer'lara handoff edilmeden merge edilmez. |
| Test / Doğrulama | • Frontend lint + type-check + production build çalıştır. • Kritik kullanıcı akışını Playwright veya phase gate E2E ile doğrula. |
| Acceptance Criteria | • Keyboard/a11y uyumlu • İlgili build/test suite yeşil • Secret veya auth verisi log/browser storage'a sızmıyor • Loading/empty/error/validation state'leri gözden geçirildi |
| Conflict / Merge | Sadece belirtilen file scope üzerinde çalış; shared file gerekiyorsa lock sahibi üzerinden ilerle. Backend contract merge/freeze edilmeden gerçek entegrasyonu finalleştirme. |
| Handoff | PR merge sonrası F9-04 çıktısını dependency olarak kullanan tasklar unblocked kabul edilir. API/ENV/migration değişikliği varsa reviewer ve karşı workstream'e kısa contract notu ver. |

| Task | F9-05 — Filters/sort UI |
| --- | --- |
| Sorumlu / Reviewer | Alper / Hamza Taşbay |
| Branch | feature/f9-05-filters-sort-ui |
| Dependencies | F9-02 contract |
| Amaç | Kullanılabilir V1 ürün deneyimini tamamlamak; ayrı search/cache servisi eklemeden keşfedilebilirlik sağlamak. Bu task özelinde: task list controls. |
| Yapılacaklar | • task list controls davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. |
| Yapılmayacaklar | • Task kapsamı dışındaki modüllerde genel refactor yapma. • V1 dışı servis/teknoloji ekleme. |
| File scope | frontend/features/tasks/** |
| DB / Migration | DB şema değişikliği beklenmiyor; ihtiyaç doğarsa task başlamadan migration etkisi yeniden sınıflandırılır. |
| API / Contract | REST /api/v1 altında tutarlı request/response + ProblemDetail hata modeli. Breaking contract değişikliği consumer'lara handoff edilmeden merge edilmez. |
| Test / Doğrulama | • Frontend lint + type-check + production build çalıştır. • Kritik kullanıcı akışını Playwright veya phase gate E2E ile doğrula. |
| Acceptance Criteria | • URL/query state mümkün olduğunda korunur • İlgili build/test suite yeşil • Secret veya auth verisi log/browser storage'a sızmıyor • Loading/empty/error/validation state'leri gözden geçirildi |
| Conflict / Merge | Sadece belirtilen file scope üzerinde çalış; shared file gerekiyorsa lock sahibi üzerinden ilerle. Backend contract merge/freeze edilmeden gerçek entegrasyonu finalleştirme. |
| Handoff | PR merge sonrası F9-05 çıktısını dependency olarak kullanan tasklar unblocked kabul edilir. API/ENV/migration değişikliği varsa reviewer ve karşı workstream'e kısa contract notu ver. |

| Task | F9-06 — Dashboard UI |
| --- | --- |
| Sorumlu / Reviewer | Alper / Hamza Taşbay |
| Branch | feature/f9-06-dashboard-ui |
| Dependencies | F9-03 contract |
| Amaç | Kullanılabilir V1 ürün deneyimini tamamlamak; ayrı search/cache servisi eklemeden keşfedilebilirlik sağlamak. Bu task özelinde: cards/lists/simple status summary. |
| Yapılacaklar | • cards/lists/simple status summary davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. |
| Yapılmayacaklar | • Task kapsamı dışındaki modüllerde genel refactor yapma. • V1 dışı servis/teknoloji ekleme. |
| File scope | frontend/features/dashboard/** |
| DB / Migration | DB şema değişikliği beklenmiyor; ihtiyaç doğarsa task başlamadan migration etkisi yeniden sınıflandırılır. |
| API / Contract | REST /api/v1 altında tutarlı request/response + ProblemDetail hata modeli. Breaking contract değişikliği consumer'lara handoff edilmeden merge edilmez. |
| Test / Doğrulama | • Frontend lint + type-check + production build çalıştır. • Kritik kullanıcı akışını Playwright veya phase gate E2E ile doğrula. |
| Acceptance Criteria | • Responsive, loading/empty/error states • İlgili build/test suite yeşil • Secret veya auth verisi log/browser storage'a sızmıyor • Loading/empty/error/validation state'leri gözden geçirildi |
| Conflict / Merge | Sadece belirtilen file scope üzerinde çalış; shared file gerekiyorsa lock sahibi üzerinden ilerle. Backend contract merge/freeze edilmeden gerçek entegrasyonu finalleştirme. |
| Handoff | PR merge sonrası F9-06 çıktısını dependency olarak kullanan tasklar unblocked kabul edilir. API/ENV/migration değişikliği varsa reviewer ve karşı workstream'e kısa contract notu ver. |

| Task | F9-07 — Branding/SEO/manifest final |
| --- | --- |
| Sorumlu / Reviewer | Alper / Hamza Taşbay |
| Branch | chore/f9-07-branding-seo-manifest-final |
| Dependencies | F1 |
| Amaç | Kullanılabilir V1 ürün deneyimini tamamlamak; ayrı search/cache servisi eklemeden keşfedilebilirlik sağlamak. Bu task özelinde: favicon, metadata, OG, manifest. |
| Yapılacaklar | • favicon davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. • metadata davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. • OG davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. • manifest davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. |
| Yapılmayacaklar | • Task kapsamı dışındaki modüllerde genel refactor yapma. • V1 dışı servis/teknoloji ekleme. |
| File scope | frontend/app/**, public/** |
| DB / Migration | DB şema değişikliği beklenmiyor; ihtiyaç doğarsa task başlamadan migration etkisi yeniden sınıflandırılır. |
| API / Contract | Yeni public API contract beklenmiyor; mevcut contract kırılmamalı. |
| Test / Doğrulama | • Frontend lint + type-check + production build çalıştır. |
| Acceptance Criteria | • PDA ¦ page titles ve social preview hazır • İlgili build/test suite yeşil • Secret veya auth verisi log/browser storage'a sızmıyor |
| Conflict / Merge | Sadece belirtilen file scope üzerinde çalış; shared file gerekiyorsa lock sahibi üzerinden ilerle. |
| Handoff | PR merge sonrası F9-07 çıktısını dependency olarak kullanan tasklar unblocked kabul edilir. API/ENV/migration değişikliği varsa reviewer ve karşı workstream'e kısa contract notu ver. |

| Task | F9-08 — i18n/a11y pass |
| --- | --- |
| Sorumlu / Reviewer | Alper / Hamza Taşbay |
| Branch | feature/f9-08-i18n-a11y-pass |
| Dependencies | F9 UI |
| Amaç | Kullanılabilir V1 ürün deneyimini tamamlamak; ayrı search/cache servisi eklemeden keşfedilebilirlik sağlamak. Bu task özelinde: TR/EN coverage, keyboard/focus/aria. |
| Yapılacaklar | • TR/EN coverage davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. • keyboard/focus/aria davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. |
| Yapılmayacaklar | • Task kapsamı dışındaki modüllerde genel refactor yapma. • V1 dışı servis/teknoloji ekleme. |
| File scope | frontend/** |
| DB / Migration | DB şema değişikliği beklenmiyor; ihtiyaç doğarsa task başlamadan migration etkisi yeniden sınıflandırılır. |
| API / Contract | Yeni public API contract beklenmiyor; mevcut contract kırılmamalı. |
| Test / Doğrulama | • Frontend lint + type-check + production build çalıştır. |
| Acceptance Criteria | • Kritik flow erişilebilir • İlgili build/test suite yeşil • Secret veya auth verisi log/browser storage'a sızmıyor |
| Conflict / Merge | Sadece belirtilen file scope üzerinde çalış; shared file gerekiyorsa lock sahibi üzerinden ilerle. |
| Handoff | PR merge sonrası F9-08 çıktısını dependency olarak kullanan tasklar unblocked kabul edilir. API/ENV/migration değişikliği varsa reviewer ve karşı workstream'e kısa contract notu ver. |

| Task | F9-09 — F9 E2E gate |
| --- | --- |
| Sorumlu / Reviewer | Ortak / Karşılıklı review |
| Branch | feature/f9-09-f9-e2e-gate |
| Dependencies | F9-01..F9-08 |
| Amaç | Kullanılabilir V1 ürün deneyimini tamamlamak; ayrı search/cache servisi eklemeden keşfedilebilirlik sağlamak. Bu task özelinde: login→dashboard→search→filter→task detail. |
| Yapılacaklar | • login davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. • dashboard davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. • search davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. • filter davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. • task detail davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. |
| Yapılmayacaklar | • Task kapsamı dışındaki modüllerde genel refactor yapma. • V1 dışı servis/teknoloji ekleme. |
| File scope | E2E |
| DB / Migration | DB şema değişikliği beklenmiyor; ihtiyaç doğarsa task başlamadan migration etkisi yeniden sınıflandırılır. |
| API / Contract | Yeni public API contract beklenmiyor; mevcut contract kırılmamalı. |
| Test / Doğrulama | • İlgili Maven testlerini ve ./mvnw verify akışını çalıştır. • Frontend lint + type-check + production build çalıştır. • Kritik kullanıcı akışını Playwright veya phase gate E2E ile doğrula. |
| Acceptance Criteria | • Chromium temel flow geçer • İlgili build/test suite yeşil • Secret veya auth verisi log/browser storage'a sızmıyor |
| Conflict / Merge | Sadece belirtilen file scope üzerinde çalış; shared file gerekiyorsa lock sahibi üzerinden ilerle. |
| Handoff | PR merge sonrası F9-09 çıktısını dependency olarak kullanan tasklar unblocked kabul edilir. API/ENV/migration değişikliği varsa reviewer ve karşı workstream'e kısa contract notu ver. |

## F10 — Detaylı Task Kartları

| Task | F10-01 — Full regression backend |
| --- | --- |
| Sorumlu / Reviewer | Hamza / Alper Temiz |
| Branch | feature/f10-01-full-regression-backend |
| Dependencies | F0-F9 |
| Amaç | V1'i merge edilebilir, yeniden kurulabilir, testli ve açık kaynak kullanıma hazır hale getirmek. Bu task özelinde: unit/service/repository/security/MockMvc/integration/Testcontainers/Modulith. |
| Yapılacaklar | • unit/service/repository/security/MockMvc/integration/Testcontainers/Modulith davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. |
| Yapılmayacaklar | • Task kapsamı dışındaki modüllerde genel refactor yapma. • V1 dışı servis/teknoloji ekleme. |
| File scope | backend/** |
| DB / Migration | DB şema değişikliği beklenmiyor; ihtiyaç doğarsa task başlamadan migration etkisi yeniden sınıflandırılır. |
| API / Contract | Yeni public API contract beklenmiyor; mevcut contract kırılmamalı. |
| Test / Doğrulama | • İlgili Maven testlerini ve ./mvnw verify akışını çalıştır. |
| Acceptance Criteria | • Tüm suite yeşil • İlgili build/test suite yeşil • Secret veya auth verisi log/browser storage'a sızmıyor |
| Conflict / Merge | Sadece belirtilen file scope üzerinde çalış; shared file gerekiyorsa lock sahibi üzerinden ilerle. |
| Handoff | PR merge sonrası F10-01 çıktısını dependency olarak kullanan tasklar unblocked kabul edilir. API/ENV/migration değişikliği varsa reviewer ve karşı workstream'e kısa contract notu ver. |

| Task | F10-02 — Frontend build/lint/type/E2E |
| --- | --- |
| Sorumlu / Reviewer | Alper / Hamza Taşbay |
| Branch | feature/f10-02-frontend-build-lint-type-e2e |
| Dependencies | F0-F9 |
| Amaç | V1'i merge edilebilir, yeniden kurulabilir, testli ve açık kaynak kullanıma hazır hale getirmek. Bu task özelinde: build, lint, type-check, Playwright. |
| Yapılacaklar | • build davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. • lint davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. • type-check davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. • Playwright davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. |
| Yapılmayacaklar | • Task kapsamı dışındaki modüllerde genel refactor yapma. • V1 dışı servis/teknoloji ekleme. |
| File scope | frontend/** |
| DB / Migration | DB şema değişikliği beklenmiyor; ihtiyaç doğarsa task başlamadan migration etkisi yeniden sınıflandırılır. |
| API / Contract | Yeni public API contract beklenmiyor; mevcut contract kırılmamalı. |
| Test / Doğrulama | • Frontend lint + type-check + production build çalıştır. • Kritik kullanıcı akışını Playwright veya phase gate E2E ile doğrula. |
| Acceptance Criteria | • Chromium/Firefox/WebKit kritik flow • İlgili build/test suite yeşil • Secret veya auth verisi log/browser storage'a sızmıyor • Loading/empty/error/validation state'leri gözden geçirildi |
| Conflict / Merge | Sadece belirtilen file scope üzerinde çalış; shared file gerekiyorsa lock sahibi üzerinden ilerle. Backend contract merge/freeze edilmeden gerçek entegrasyonu finalleştirme. |
| Handoff | PR merge sonrası F10-02 çıktısını dependency olarak kullanan tasklar unblocked kabul edilir. API/ENV/migration değişikliği varsa reviewer ve karşı workstream'e kısa contract notu ver. |

| Task | F10-03 — JaCoCo/Sonar kalite kapısı |
| --- | --- |
| Sorumlu / Reviewer | Hamza / Alper Temiz |
| Branch | feature/f10-03-jacoco-sonar-kalite-kapisi |
| Dependencies | F10-01 |
| Amaç | V1'i merge edilebilir, yeniden kurulabilir, testli ve açık kaynak kullanıma hazır hale getirmek. Bu task özelinde: coverage rapor + Sonar. |
| Yapılacaklar | • coverage rapor davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. • Sonar davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. |
| Yapılmayacaklar | • Task kapsamı dışındaki modüllerde genel refactor yapma. • V1 dışı servis/teknoloji ekleme. |
| File scope | backend config/.github |
| DB / Migration | DB şema değişikliği beklenmiyor; ihtiyaç doğarsa task başlamadan migration etkisi yeniden sınıflandırılır. |
| API / Contract | Yeni public API contract beklenmiyor; mevcut contract kırılmamalı. |
| Test / Doğrulama | • İlgili Maven testlerini ve ./mvnw verify akışını çalıştır. |
| Acceptance Criteria | • Kritik logic coverage, blocker issue yok • İlgili build/test suite yeşil • Secret veya auth verisi log/browser storage'a sızmıyor |
| Conflict / Merge | Sadece belirtilen file scope üzerinde çalış; shared file gerekiyorsa lock sahibi üzerinden ilerle. |
| Handoff | PR merge sonrası F10-03 çıktısını dependency olarak kullanan tasklar unblocked kabul edilir. API/ENV/migration değişikliği varsa reviewer ve karşı workstream'e kısa contract notu ver. |

| Task | F10-04 — Docker clean-room test |
| --- | --- |
| Sorumlu / Reviewer | Ortak (Sorumlu: Hamza) / Alper Temiz |
| Branch | chore/f10-04-docker-clean-room-test |
| Dependencies | F10-01,F10-02 |
| Amaç | V1'i merge edilebilir, yeniden kurulabilir, testli ve açık kaynak kullanıma hazır hale getirmek. Bu task özelinde: fresh clone + .env + compose. |
| Yapılacaklar | • fresh clone davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. • .env davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. • compose davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. |
| Yapılmayacaklar | • Task kapsamı dışındaki modüllerde genel refactor yapma. • V1 dışı servis/teknoloji ekleme. • Deployment provider'ını TBD durumundan çıkarma. |
| File scope | root/Docker |
| DB / Migration | DB şema değişikliği beklenmiyor; ihtiyaç doğarsa task başlamadan migration etkisi yeniden sınıflandırılır. |
| API / Contract | Yeni public API contract beklenmiyor; mevcut contract kırılmamalı. |
| Test / Doğrulama | • İlgili Maven testlerini ve ./mvnw verify akışını çalıştır. • Frontend lint + type-check + production build çalıştır. |
| Acceptance Criteria | • README ile tekrar kurulabilir • İlgili build/test suite yeşil • Secret veya auth verisi log/browser storage'a sızmıyor |
| Conflict / Merge | Sadece belirtilen file scope üzerinde çalış; shared file gerekiyorsa lock sahibi üzerinden ilerle. |
| Handoff | PR merge sonrası F10-04 çıktısını dependency olarak kullanan tasklar unblocked kabul edilir. API/ENV/migration değişikliği varsa reviewer ve karşı workstream'e kısa contract notu ver. |

| Task | F10-05 — Docs/repo final pass |
| --- | --- |
| Sorumlu / Reviewer | Alper / Hamza Taşbay |
| Branch | chore/f10-05-docs-repo-final-pass |
| Dependencies | F10-04 |
| Amaç | V1'i merge edilebilir, yeniden kurulabilir, testli ve açık kaynak kullanıma hazır hale getirmek. Bu task özelinde: README/docs/SECURITY/CONTRIBUTING/CHANGELOG hazırlığı. |
| Yapılacaklar | • README/docs/SECURITY/CONTRIBUTING/CHANGELOG hazırlığı davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. |
| Yapılmayacaklar | • Task kapsamı dışındaki modüllerde genel refactor yapma. • V1 dışı servis/teknoloji ekleme. |
| File scope | docs/**, root docs |
| DB / Migration | DB şema değişikliği beklenmiyor; ihtiyaç doğarsa task başlamadan migration etkisi yeniden sınıflandırılır. |
| API / Contract | Yeni public API contract beklenmiyor; mevcut contract kırılmamalı. |
| Test / Doğrulama | • Frontend lint + type-check + production build çalıştır. |
| Acceptance Criteria | • Kurulum/test/katkı adımları güncel • İlgili build/test suite yeşil • Secret veya auth verisi log/browser storage'a sızmıyor |
| Conflict / Merge | Sadece belirtilen file scope üzerinde çalış; shared file gerekiyorsa lock sahibi üzerinden ilerle. |
| Handoff | PR merge sonrası F10-05 çıktısını dependency olarak kullanan tasklar unblocked kabul edilir. API/ENV/migration değişikliği varsa reviewer ve karşı workstream'e kısa contract notu ver. |

| Task | F10-06 — Release candidate gate |
| --- | --- |
| Sorumlu / Reviewer | Ortak / Karşılıklı review |
| Branch | feature/f10-06-release-candidate-gate |
| Dependencies | F10-01..F10-05 |
| Amaç | V1'i merge edilebilir, yeniden kurulabilir, testli ve açık kaynak kullanıma hazır hale getirmek. Bu task özelinde: V1 scope checklist. |
| Yapılacaklar | • V1 scope checklist davranışını teknik plan v0.2 kurallarına uygun uygula. |
| Yapılmayacaklar | • Task kapsamı dışındaki modüllerde genel refactor yapma. • V1 dışı servis/teknoloji ekleme. |
| File scope | — |
| DB / Migration | DB şema değişikliği beklenmiyor; ihtiyaç doğarsa task başlamadan migration etkisi yeniden sınıflandırılır. |
| API / Contract | Yeni public API contract beklenmiyor; mevcut contract kırılmamalı. |
| Test / Doğrulama | • İlgili Maven testlerini ve ./mvnw verify akışını çalıştır. • Frontend lint + type-check + production build çalıştır. |
| Acceptance Criteria | • V1 dışı feature sızması yok; deployment TBD açıkça korunur • İlgili build/test suite yeşil • Secret veya auth verisi log/browser storage'a sızmıyor |
| Conflict / Merge | Sadece belirtilen file scope üzerinde çalış; shared file gerekiyorsa lock sahibi üzerinden ilerle. |
| Handoff | PR merge sonrası F10-06 çıktısını dependency olarak kullanan tasklar unblocked kabul edilir. API/ENV/migration değişikliği varsa reviewer ve karşı workstream'e kısa contract notu ver. |

# 26. Phase Gate Kontrol Listeleri

## F0 Gate

• [ ] Zorunlu tasklar merge edilmiş: F0-01, F0-02, F0-03, F0-04, F0-05, F0-06

• [ ] İlgili backend/frontend buildleri yeşil.

• [ ] Migration varsa clean PostgreSQL üzerinde sıfırdan uygulanabiliyor.

• [ ] Yeni API contract'ı consumer ile uyumlu.

• [ ] Phase-specific E2E/integration gate geçiyor.

• [ ] Açık critical/high bug yok.

• [ ] ENV/docs etkisi güncel.

• [ ] Bir sonraki fazın dependency taskları açıkça unblocked.

## F1 Gate

• [ ] Zorunlu tasklar merge edilmiş: F1-01, F1-02, F1-03, F1-04, F1-05, F1-06

• [ ] İlgili backend/frontend buildleri yeşil.

• [ ] Migration varsa clean PostgreSQL üzerinde sıfırdan uygulanabiliyor.

• [ ] Yeni API contract'ı consumer ile uyumlu.

• [ ] Phase-specific E2E/integration gate geçiyor.

• [ ] Açık critical/high bug yok.

• [ ] ENV/docs etkisi güncel.

• [ ] Bir sonraki fazın dependency taskları açıkça unblocked.

## F2 Gate

• [ ] Zorunlu tasklar merge edilmiş: F2-01, F2-02, F2-03, F2-04, F2-05, F2-06, F2-07

• [ ] İlgili backend/frontend buildleri yeşil.

• [ ] Migration varsa clean PostgreSQL üzerinde sıfırdan uygulanabiliyor.

• [ ] Yeni API contract'ı consumer ile uyumlu.

• [ ] Phase-specific E2E/integration gate geçiyor.

• [ ] Açık critical/high bug yok.

• [ ] ENV/docs etkisi güncel.

• [ ] Bir sonraki fazın dependency taskları açıkça unblocked.

## F3 Gate

• [ ] Zorunlu tasklar merge edilmiş: F3-01, F3-02, F3-03, F3-04, F3-05, F3-06, F3-07

• [ ] İlgili backend/frontend buildleri yeşil.

• [ ] Migration varsa clean PostgreSQL üzerinde sıfırdan uygulanabiliyor.

• [ ] Yeni API contract'ı consumer ile uyumlu.

• [ ] Phase-specific E2E/integration gate geçiyor.

• [ ] Açık critical/high bug yok.

• [ ] ENV/docs etkisi güncel.

• [ ] Bir sonraki fazın dependency taskları açıkça unblocked.

## F4 Gate

• [ ] Zorunlu tasklar merge edilmiş: F4-01, F4-02, F4-03, F4-04, F4-05

• [ ] İlgili backend/frontend buildleri yeşil.

• [ ] Migration varsa clean PostgreSQL üzerinde sıfırdan uygulanabiliyor.

• [ ] Yeni API contract'ı consumer ile uyumlu.

• [ ] Phase-specific E2E/integration gate geçiyor.

• [ ] Açık critical/high bug yok.

• [ ] ENV/docs etkisi güncel.

• [ ] Bir sonraki fazın dependency taskları açıkça unblocked.

## F5 Gate

• [ ] Zorunlu tasklar merge edilmiş: F5-01, F5-02, F5-03, F5-04, F5-05, F5-06, F5-07, F5-08

• [ ] İlgili backend/frontend buildleri yeşil.

• [ ] Migration varsa clean PostgreSQL üzerinde sıfırdan uygulanabiliyor.

• [ ] Yeni API contract'ı consumer ile uyumlu.

• [ ] Phase-specific E2E/integration gate geçiyor.

• [ ] Açık critical/high bug yok.

• [ ] ENV/docs etkisi güncel.

• [ ] Bir sonraki fazın dependency taskları açıkça unblocked.

## F6 Gate

• [ ] Zorunlu tasklar merge edilmiş: F6-01, F6-02, F6-03, F6-04

• [ ] İlgili backend/frontend buildleri yeşil.

• [ ] Migration varsa clean PostgreSQL üzerinde sıfırdan uygulanabiliyor.

• [ ] Yeni API contract'ı consumer ile uyumlu.

• [ ] Phase-specific E2E/integration gate geçiyor.

• [ ] Açık critical/high bug yok.

• [ ] ENV/docs etkisi güncel.

• [ ] Bir sonraki fazın dependency taskları açıkça unblocked.

## F7 Gate

• [ ] Zorunlu tasklar merge edilmiş: F7-01, F7-02, F7-03, F7-04, F7-05

• [ ] İlgili backend/frontend buildleri yeşil.

• [ ] Migration varsa clean PostgreSQL üzerinde sıfırdan uygulanabiliyor.

• [ ] Yeni API contract'ı consumer ile uyumlu.

• [ ] Phase-specific E2E/integration gate geçiyor.

• [ ] Açık critical/high bug yok.

• [ ] ENV/docs etkisi güncel.

• [ ] Bir sonraki fazın dependency taskları açıkça unblocked.

## F8 Gate

• [ ] Zorunlu tasklar merge edilmiş: F8-01, F8-02, F8-03, F8-04, F8-05, F8-06, F8-07

• [ ] İlgili backend/frontend buildleri yeşil.

• [ ] Migration varsa clean PostgreSQL üzerinde sıfırdan uygulanabiliyor.

• [ ] Yeni API contract'ı consumer ile uyumlu.

• [ ] Phase-specific E2E/integration gate geçiyor.

• [ ] Açık critical/high bug yok.

• [ ] ENV/docs etkisi güncel.

• [ ] Bir sonraki fazın dependency taskları açıkça unblocked.

## F9 Gate

• [ ] Zorunlu tasklar merge edilmiş: F9-01, F9-02, F9-03, F9-04, F9-05, F9-06, F9-07, F9-08, F9-09

• [ ] İlgili backend/frontend buildleri yeşil.

• [ ] Migration varsa clean PostgreSQL üzerinde sıfırdan uygulanabiliyor.

• [ ] Yeni API contract'ı consumer ile uyumlu.

• [ ] Phase-specific E2E/integration gate geçiyor.

• [ ] Açık critical/high bug yok.

• [ ] ENV/docs etkisi güncel.

• [ ] Bir sonraki fazın dependency taskları açıkça unblocked.

## F10 Gate

• [ ] Zorunlu tasklar merge edilmiş: F10-01, F10-02, F10-03, F10-04, F10-05, F10-06

• [ ] İlgili backend/frontend buildleri yeşil.

• [ ] Migration varsa clean PostgreSQL üzerinde sıfırdan uygulanabiliyor.

• [ ] Yeni API contract'ı consumer ile uyumlu.

• [ ] Phase-specific E2E/integration gate geçiyor.

• [ ] Açık critical/high bug yok.

• [ ] ENV/docs etkisi güncel.

• [ ] Bir sonraki fazın dependency taskları açıkça unblocked.

• [ ] Fresh clone + .env + docker-compose ile local kurulum doğrulandı.

• [ ] Chromium/Firefox/WebKit kritik akışları geçti.

• [ ] JaCoCo/Sonar final kalite kapısı geçti.

• [ ] V1 dışı özellik sızıntısı yok.

• [ ] Deployment provider/TLS/domain gibi TBD kararlar hâlâ varsayım olarak kod içine gömülmemiş.

• [ ] Repository public contributor için README/CONTRIBUTING/SECURITY/docs açısından hazır.

# 27. Change-Control ve Yeni Gereksinim Politikası

| Değişiklik tipi | Karar |
| --- | --- |
| Bug / regression | Mevcut faz veya F10 içinde fix task + regression test. Scope genişletmez. |
| Eksik acceptance criterion | Aynı task yeniden açılır; yeni feature sayılmaz. |
| Yeni V1 içi zorunlu alan | Etkilenen task'a eklenir veya yeni task ID oluşturulur; dependency graph güncellenir. |
| V1 dışı talep | Backlog/Future olarak kaydedilir; mevcut release'e girmez. |
| Mimari karar değişikliği | Teknik Plan v0.2 revizyonu gerekir; faz dokümanı tek başına mimariyi değiştiremez. |
| Deployment sağlayıcı seçimi | TBD bölümü için ayrı onay/karar gerekir; kod provider-independent kalır. |
| Security zayıflatan shortcut | Reddedilir; hız gerekçesi kabul edilmez. |

# 28. V1 Final Release Checklist — Sürecin Bitiş Noktası

• [ ] Authentication: signup/login/logout/access-refresh/session rotation/revocation tamam.

• [ ] Admin bootstrap ve first-login password change tamam.

• [ ] Project CRUD/archive, membership, MANAGER/MEMBER/VIEWER tamam.

• [ ] MemberPosition yetkiden bağımsız çalışıyor.

• [ ] Project invitation token/expiry/status akışı tamam.

• [ ] Task CRUD, multi-assignee, readable key, workflow, BLOCKED ve TaskStatusHistory tamam.

• [ ] Label ve Milestone tamam; Sprint/advanced Scrum eklenmedi.

• [ ] Issue, TestReport ve Comment tamam.

• [ ] Activity feed, Notification Center ve opsiyonel SMTP/Brevo mail abstraction tamam.

• [ ] Global/basic search, pagination, filter/sort ve Dashboard tamam.

• [ ] TR+EN, Light/Dark/System, responsive UI ve temel accessibility tamam.

• [ ] ProblemDetail/RFC 9457 yaklaşımı tüm REST hata akışlarında tutarlı.

• [ ] CSRF/CORS/security headers/rate-limit baseline ve backend authorization tamam.

• [ ] Spring Modulith sınırları architecture test ile doğrulandı.

• [ ] Flyway clean DB üzerinde eksiksiz uygulanıyor; Hibernate validate uyumlu.

• [ ] Backend full suite + Testcontainers + Security + MockMvc yeşil.

• [ ] Frontend lint/type/build + Playwright kritik flow yeşil.

• [ ] Chromium/Firefox/WebKit release smoke test yeşil.

• [ ] JaCoCo ve Sonar kalite kapıları geçti.

• [ ] Docker Compose ile frontend+backend+PostgreSQL clean-room kurulum çalışıyor.

• [ ] MAIL_ENABLED=false iken çekirdek ürün tamamen çalışıyor.

• [ ] Redis/Kafka/RabbitMQ/S3/Elasticsearch gibi V1 dışı zorunlu servis yok.

• [ ] README, CONTRIBUTING, SECURITY, CODE_OF_CONDUCT, docs ve issue/PR template'leri güncel.

• [ ] Secret değerleri repo/log/browser storage içinde yok.

• [ ] Deployment sağlayıcısı/TLS/domain gibi TBD kararlar kod içine hardcode edilmemiş.

• [ ] Açık blocker/critical/high bug yok.

• [ ] V1 scope freeze checklist ile ürün kapsamı birebir eşleşiyor.

V1 geliştirme tamamlanma tanımı Yukarıdaki 28 maddelik release checklist'in tamamı işaretlendiğinde PDA V1'in geliştirme süreci bu dokümana göre TAMAMLANMIŞ kabul edilir. Bu noktadan sonra yapılacak işler V1 bugfix/maintenance veya yeni bir V1.x/V2 planının konusu olur; bu dokümanın içinde bekleyen 'bir sonraki geliştirme adımı' kalmaz.

# 29. AI İçin Tek Parça Başlangıç Komutu

PDA — Project Delivery Assistant üzerinde çalışıyorsun.

AUTHORITATIVE SOURCES
1) PDA Teknik Proje Planı v0.2 = mimari ve ürün kararlarının source-of-truth'u.
2) PDA Geliştirme Faz Planı v1.1 FINAL = task sırası, sorumluship, dependency, file scope, conflict/merge, test ve release execution source-of-truth'u.

ÇALIŞMA KURALI
- Repository durumunu incele.
- Tamamlanmış taskları kanıtla eşleştir.
- Dependency graph'e göre ilk tamamlanmamış/unblocked taskı seç.
- Task kartının scope'u dışına çıkma.
- Shared-file lock, migration lock ve API contract freeze kurallarını uygula.
- V1 dışı teknoloji/feature ekleme.
- Deployment TBD kararlarını uydurma.
- Her taskta kod + test + docs/env/migration etkisini tamamla.
- Acceptance Criteria ve Definition of Done tamamlanmadan taskı DONE sayma.
- PR/handoff çıktısını üret ve phase gate'e kadar sıradaki unblocked tasklarla devam et.
- Teknik planla gerçek bir çelişki yoksa benden 'sonraki adım ne?' diye sorma; dokümandaki sıraya göre devam et.
- Yalnız mimari source-of-truth değişikliği veya gerçek TBD kararı gerektiğinde dur ve net biçimde bildir.
- F10 ve V1 Final Release Checklist tamamlandığında implementation tamamlandı diye raporla.

— PDA Development Execution Baseline v1.1 FINAL —

Rol Modeli Güncelleme Notu — v1.3

• Eski proje sahipliği rolü faz planından tamamen kaldırılmıştır.

• Proje bazlı yetkilendirme rolleri yalnız MANAGER, MEMBER ve VIEWER olarak uygulanacaktır.

• Yeni proje oluşturan kullanıcı ilgili ProjectMembership kaydında otomatik MANAGER rolü alacaktır.

• Bir projede birden fazla MANAGER bulunabilir; tekil 'sahiplik' semantiği yoktur.

• MemberPosition (BACKEND_ENGINEER, FRONTEND_ENGINEER, FULL_STACK_DEVELOPER, TESTER, UI_DESIGNER vb.) yetkiden bağımsız kalır.

• Global ADMIN rolü değişmemiştir.